## 新开
附件1
— |  | 2019年第三批自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表
金额单位：万元
属地 | 行业 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 2019年计划投资 | 截至2019年6月底前期工作完成情况 | 2019年工程形象进度目标 | 计划开工月份 | 项目业主 | 责任单位 | 责任人
|  |  | 合计 | 90 |  |  | 10638600.543 | 1953370
|  |  | 一、基础设施项目 | 21 |  |  | 1249827.933 | 119000
|  |  | (一)交通 | 3 |  |  | 58308 | 13000
|  |  | 1.其他交通设施 | 3 |  |  | 58308 | 13000
贺州 | 其他交通设施 | 1 | 富川县富阳至朝东公路建设项目（项目代码：2017-451123-48-01-007161） | 二级公路，全长31.9公里，设计时速60公里∕小时 | 2019—2020年 | 财政拨款 银行贷款 | 20613 | 6000 | 已完成可研批复、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、占用林地等批复 | 开工建设 | 12月 | 富川瑶族自治县交通运输局 | 贺州市人民政府 | 林 冠
贺州 | 其他交通设施 | 2 | 城北经葛坡至福利二级公路（项目代码：2017-451123-48-01-026108） | 二级公路，全长20.5公里，设计时速60公里∕小时，路基宽度为12米 | 2019—2021年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 14010 | 2000 | 已完成可研批复、规划选址、环评报告、水土保持已批复，用地预审已批复，占用林地待批复 | 完成城北至葛坡路段清表跟涵洞工程 | 10月 | 富川瑶族自治县交通运输局 | 贺州市人民政府 | 林 冠
河池 | 其他交通设施 | 3 | 河池市金城江区六甲至拔贡旅游二级道路 （项目代码：2017-451202-91-01-037929） | 二级公路，道路全长10.6公里 | 2019—2021年 | 财政拨款 | 23685 | 5000 | 完成立项、规划选址、环评、可研批复、施工图设计、招投标 | 道路基础完成30% | 8月 | 河池市金城江区公路管理所 | 河池市人民政府 | 唐云舒
|  |  | （二）水利 | 1 |  |  | 44604.5862 | 5000
|  |  | 1.防洪工程 | 1 |  |  | 44604.5862 | 5000
百色 | 防洪工程 | 1 | 平果县右江两岸防洪护岸一期工程建设项目总承包（EPC）工程（项目代码：2018-451023-78-01-037764） | 新建道路13.57公里，建设道路工程8条，配套建设基础设施及绿化亮化等 | 2019—2020年 | 财政拨款银行贷款 业主自筹 | 44604.5862 | 5000 | 已完成立项、可研、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等批复 | 实现清表，施工路基工程、涵洞等 | 8月 | 广西平果县城市建设投资有限责任公司 | 百色市人民政府 | 周异决
|  |  | （三）市政基础设施 | 17 |  |  | 1146915.3468 | 101000
|  |  | 1.道路及桥梁 | 8 |  |  | 458829.6468 | 41000
柳州 | 道路及桥梁 | 1 | 柳州市北部生态新区骨干路网四期工程（项目代码：2018-450212-48-01-008167，2018-450205-48-01-000079，2018-450212-48-01-030846，2018-450212-48-01-030844） | 新区骨干路网，道路总长约20.6公里，包含新园路延长线（一期）、滨江路南段工程（一期）、石碑坪工业园南侧道路（一期）、石碑坪工业园基础设施工程(二期) | 2019—2022年 | 银行贷款 业主自筹 | 269400 | 10000 | 新园路延长线（一期）、滨江路南段工程（一期）、石碑坪工业园南侧道路（一期）已完成建议书和方案设计批复，石碑坪工业园基础设施工程(二期) 已完成可研和方案设计批复 | 完成前期工作，开工建设 | 8月 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
柳州 | 道路及桥梁 | 2 | 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 （项目代码：2017-450211-48-01-008993） | 市政道路全长3.2公里，红线宽45米，双向6车道，计速度60公里/小时 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 63662.37 | 5000 | 已完成立项、规划选址、环评、用地预审、可研报告、初步设计等批复，已完成施工图设计和施工单位招标 | 完成全线路基施工，完成隧道左右洞身250米开挖及200米二衬施工 | 7月 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
柳州 | 道路及桥梁 | 3 | 柳州市柳东新区安和路北段（原江滨居住生活区路网横五路）工程（项目代码：2018-450211-48-01-005900） | 市政道路全长约1523米，红线宽30米，设计速度30公里/小时，双向4车道 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 11049.08 | 2000 | 已完成立项、规划选址、环评报告、用地预审、可研报告、初步设计等批复 | 10月开工，年底道路完成1000米水稳层施工 | 10月 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
柳州 | 道路及桥梁 | 4 | 柳州市柳东新区南庆路网工程 （项目代码：2018-450211-48-01-000227、2018-450211-48-01-003035、2018-450211-48-01-003034、2018-450211-48-01-002918、 2018-450211-48-01-003033） | 市政道路，路网全长5916米，包含5条道路，分别为：南庆支三路、南庆支二路、南庆支一路、环山路、九庆路 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 35802 | 8000 | 已完成立项、规划选址、环评、用地预审、可研报告、初步设计等批复 | 完成3000米道路水稳层施工 | 7月 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
百色 | 道路及桥梁 | 5 | 平果县产城融合一体化项目（一期）—平果县那劳大桥工程及路网建设项目工程（项目代码：2019-451023-47-01-003584） | 新建桥长372米，农产品物流园路网道路1.2公里，新建道路1.7公里，道路宽度40米 | 2019—2022年 | 银行贷款业主自筹 | 16204.7583 | 3000 | 已完成立项、可研、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等批复 | 完成那劳大桥引道路基工程，开展承台基础施工 | 8月 | 广西平果县城市建设投资有限责任公司 | 百色市人民政府 | 周异决
百色 | 道路及桥梁 | 6 | 平果县马头镇驮金农村路网改造及建设工程总承包（EPC）工程（项目代码：2018-451023-54-01-037765） | 新建农村路网4.8公里；改造路面里程18.2公里等配套设施 | 2019—2020年 | 财政拨款银行贷款 业主自筹 | 29737.4385 | 5000 | 已完成立项、可研、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等批复 | 驮湾三十米路、纵二路和横一路开工建设 | 8月 | 广西平果开发投资集团有限责任公司 | 百色市人民政府 | 周异决
贺州 | 道路及桥梁 | 7 | 富川县环城西路道路工程 （项目代码：2018-451123-78-01-016307） | 城市主干路，在原12米宽二级路基础上按40米城市市政道路扩建，道路全长3350米、红线宽40米，双向六车道，设计时速60公里/小时 | 2019—2020年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 17974 | 5000 | 已完成立项、规划选址、环评备案、用地预审、占用林地等批复 | 完成三通一平，工程形象进度完成5% | 8月 | 富川瑶族自治县住房和城乡建设局 | 贺州市人民政府 | 林 冠
河池 | 道路及桥梁 | 8 | 罗城仫佬大道建设项目（2016-451225-48-01-010852） | 位于县城区城西新区内，呈西东走向，起点位于坝心村与G242相接，终于创业大道交叉路口，全长3500米，红线宽度30米 | 2019—2020年 | 财政拨款 银行贷款 | 15000 | 3000 | 完成立项、可研、环评、林地意见、地勘、初步设计评审等前期工作，由于项目更改规模，立项、可研、环评工作正在修改当中 | 完成必要的前期工作，年度前开工建设，进场施工开展三通一平 | 10月 | 罗城住房城乡建设局 | 河池市人民政府 | 唐云舒
|  |  | 2.其他市政基础设施 | 9 |  |  | 688085.7 | 60000
柳州 | 其他市政基础设施 | 1 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程（项目代码：2017-450205-48-01-015311，2017-450205-48-01-015310，2017-450205-48-01-034337，2017-450205-48-01-015312，2017-450205-48-01-034338，2017-450200-48-01-026434，2018-450212-48-01-007129，2017-450205-48-01-038007） | 新区景观提升项目，包含江湾大道（滨江路至北进路、三合大道（滨江路至双沙路)、三合大道东段（双沙路至北进路）、古灵大道（滨江路至双沙路）、古灵大道东段（G209至北进路）、柳州市沙塘至沙埔道路、柳长路（北环高速—杨柳路）、柳长路北段（北外环-北环高速） | 2019—2022年 | 银行贷款 业主自筹 | 231900 | 10000 | 均已完成项目建议书批复，正在进行方案设计 | 完成前期工作，开工建设 | 10月 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
柳州 | 其他市政基础设施 | 2 | 柳东新区山体生态提升工程（一期）（项目代码：2017-450211-78-01-016041 2017-450211-78-01-016043 2017-450211-78-01-016040） | 总占地面积1971.45亩，建设景观工程、绿化工程、建筑工程、给排水、电气工程及其他附属设施等 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 69597 | 15000 | 完成规划选址、绿化方案审查，开展施工图设计 | 开工建设，进度完成30% | 10月 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
柳州 | 其他市政基础设施 | 3 | 凤山古镇周边设施及旅游配套项目（项目代码：2018-450222-48-01-007978，2018-450222-50-01-006494） | 扩建为城市主干道,路幅宽度40米，全长1145米，建设停车场及管理用房等配套设施 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 18889 | 5000 | 已完成用地预审、初步设计、施工图审查等批复，正在办理施工许可证 | K0+484～K0+480完成路基施工，完成公厕建设 | 7月 | 广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
贵港 | 其他市政基础设施 | 4 | 平南县工业园区大成工业园基础设施建设（一期）项目 （项目代码：2019-450821-54-01-010383） | 建设工业园大成园区第一支线道路（一期）、大成园区第二支线道路（一期）、大成园区进园四路（一期）和大成园区进园一路（一期），线路全长共约5615米、红线宽度24米 | 2019—2021年 | 财政拨款 | 17000 | 5000 | 已完成立项、规划选址、可研等批复，环评报告、水土保持上报待批复 | 完成场地三通一平，部分路基开工建设 | 10月 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府 | 农 融
贵港 | 其他市政基础设施 | 5 | 贵港市港南区桥圩“温暖小镇”PPP项目（项目代码：2018-450803-93-01-013587） | 主要包括G324沿街两侧6590米街道绿化亮化工程、1560米沿线骑楼老街建筑风貌改造等基础设施类项目；桥圩工贸科技创业园113283平方米配套给水、电力管线、交通、绿化工程等产业服务类项目；猪奀江河道清淤57450立方米，建设生态驳岸19800平方米等生态宜居类项目 | 2019—2021年 | 业主自筹 财政拨款 | 78809.7 | 5000 | 已完成立项、可研等批复，已编制环评初稿 | 取得项目环评、初步设计批复等，进场开工建设 | 10月 | 贵港市港南区桥圩镇人民政府 | 贵港市人民政府 | 农 融
贺州 | 其他市政基础设施 | 6 | 贺州市城东片区城市品质提升改造项目（项目代码：2019-451102-48-01-002863） | 对城东片区12条市政道路白改黑及人行道品质提升，改造总面积为44.5万平方米，对城东片区12条道路绿化景观品质提升，绿化面积(含人行道铺装)12.8万平方米，对桃源渠排洪河淤泥疏通及河道疏浚，并对河岸进行改造，清淤面积为2.9万平方米，河岸绿化改造面积3.9万平方米等基础设施建设 | 2019— 2021年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 21177 | 2000 | 已完成立项、环评、可研、EPC设计施工总承包招标 | 完成江北中路景观改造 | 8月 | 贺州市城市建设投资开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
贺州 | 其他市政基础设施 | 7 | 贺州生态产业园区东岸路网（横线和纵线）基础设施项目(项目代码：2016-451119-78-01-010862） | 新建市政道路11条，道路红线宽24-36米，总长15318米 | 2019—2024年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 62485 | 7000 | 已完成立项、选址、可研批复、水保、用地预审、林地等批复 | 完成公保路等道路建设 | 7月 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
贺州 | 其他市政基础设施 | 8 | 贺州生态产业园区西岸路网基础设施项目（项目代码：2016-451119-54-01-010385） | 新建市政道路14条，道路红线宽14-30米，总长22257米；凤凰山大桥742米 | 2019—2025年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 138298 | 7000 | 已完成立项、选址、可研批复、水保、用地预审、林地等批复 | 完成民丰、民田等道路建设 | 5月 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
崇左 | 其他市政基础设施 | 9 | 凭祥市边境出口加工产业园一期工程（项目代码：2018-451481-47-01-039521） | 主要建设4栋4层标准厂房、2栋9层宿舍楼等配套基础设施，总建筑面积约136851.22平方米 | 2019-2021年 | 财政拨款银行贷款 | 49930 | 4000 | 1.立项、可研已获批复，环评已备案 2.项目已完成EPC工程总承包及监理招标 | 完成1号、2号厂房 | 5月 | 凭祥市祥建发展有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 何良军
|  |  | 二、产业项目 | 56 |  |  | 8379904.53 | 1727370
|  |  | （一）工业 | 24 |  |  | 3367399.75 | 1249000
|  |  | 1.电力工业 | 1 |  |  | 970000 | 970000
区直 | 电力工业 | 1 | 广西新电力投资集团有限责任公司2019年农村电网改造升级项目 | 新建及改造110千伏变电站17座，容量74.85万千伏安，110千伏线路167千米；新建及改造35千伏变电站68座，容量40.7万千伏安，35千伏线路330千米；新建及改造10千伏线路8605千米,新增及更换配变17720台，容量253.34万千伏安, 低压线路28677千米，改造户表145.45万户。 | 2019-2020年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 970000 | 970000 | 已完成可行性研究报告编制及审查 | 基本建成 | 8月 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 自治区能源局 | 潘 巍
|  |  | 2.有色金属工业 | 3 |  |  | 331146.75 | 60000
南宁 | 有色金属工业 | 1 | 高端高精铝材首台套重大短板装备及配套建设项目 （项目代码：2019-450105-32-03-001900） | 拟利用广西南南铝加工有限公司现有厂房，通过填平补齐的方式新增气垫炉、辊底式淬火炉等重大短板装备，形成年产8万吨铝合金热处理产品 | 2019—2023年 | 银行贷款 业主自筹 | 64226.09 | 10000 | 已备案，完成节能、环评报告 | 完成退火炉、辊底式淬火炉等关键设备安装及调试 | 6月 | 广西南南铝加工有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
梧州 | 有色金属工业 | 2 | 梧州（正威）国际宝玉石文化创意产业基地（一期）项目（项目代码：2018-450408-48-03-027046） | 建设贵金属智造产业园、宝石智造产业园、智能珠宝/3D共享中心、电商设计师产业园、生活办公配套区、宝玉石梦工场、宝玉石镶嵌产业园、宝玉石表面处理产业园等配套设施，其中标准厂房约52万平方米，研发办公楼配套区约5万平方米 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 181694.66 | 30000 | 完成前期工作，正在开展三通一平 | 完成A区厂房主体工程建设 | 5月 | 广西清威实业有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
防城港 | 有色金属工业 | 3 | 广西华昇新材料有限公司赤泥堆场项目（项目代码：2019-450602-32-03-020648） | 项目总用地面积3573.685亩，主要建设坝体、防排洪系统、赤泥堆场回水、堆场防渗、事故灰场、工业垃圾堆场及相关设施 | 2019-2022年 | 银行贷款 业主自筹 | 85226 | 20000 | 已备案，完成规划选址、环评报告、水土保持等批复，用地预审上报待批，占用林地材料批复 | 项目主体工程开工建设 | 8月 | 广西华昇新材料有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏
|  |  | 3.汽车工业 | 1 |  |  | 13735 | 3000
北海 | 汽车工业 | 1 | 北海市年产3000辆专用汽车生产项目（项目代码：2018-450502-36-03-034787） | 建设联合厂房、冲焊厂房17000平方，年产3000辆专用汽车 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 13735 | 3000 | 已备案，完成土地收储，完成项目建议书编制 | 部分设备安装调试 | 5月 | 广西福达汽车有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
|  |  | 4.石化工业 | 4 |  |  | 348876 | 58000
柳州 | 石化工业 | 1 | 柳州市润发化工有限责任公司液体空分项目 （项目代码：2018-450222-41-03-044874） | 新建空气过滤压缩系统、空气预冷系统、分馏塔冷箱系统等设备，实现年产工业液氧33000吨/年，医用液氧14850吨/年，液氩1415吨/年，总建筑面积14949.25平方米 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 10808 | 3000 | 已备案，完成建设用地规划许可批复 | 开工建设，完成部分设备安装 | 8月 | 柳州市润发化工有限责任公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
北海 | 石化工业 | 2 | 北海市48万吨/年优质钾肥项目（项目代码：2019-450512-26-03-011142） | 建设年产48万吨硫酸钾生产装置、165吨/天粉状水溶肥生产装置、165吨/年液体水溶肥生产装置、年产10万吨三聚氰胺、副产30万吨氯化铵、副产15万吨氯化铵及配套工程等 | 2019—2020年 | 业主自筹 银行贷款 | 130000 | 25000 | 已备案，已签订国有出土地使用权出让合同 | 完成主装置机械安装 | 5月 | 广西川化天禾钾肥有限责任公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
防城港 | 石化工业 | 3 | 广西恒港化工有限公司2x30万吨煤焦油深加工项目（项目代码：2019-450602-41-03-008979） | 年加工煤焦油60万吨，新建4条单条年产5万吨炭黑及炭黑调配生产线 | 2019—2022 | 业主自筹 银行贷款 | 143762 | 20000 | 已备案，已完成立项、规划选址等批复，目前正在进行环评、能评、安评等前期手续 | 完善相关前期工作，开工建设 | 11月 | 广西恒港化工有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏
钦州 | 石化工业 | 4 | 广西新天德能源有限公司乙醇深加工项目（项目代码：2017-450700-26-03-027697） | 新建4万吨/年吡啶联合装置，包括改建原有甲醛单元（12万吨/年37%甲醛提浓为8.8万吨/年50%甲醛）、新建6万吨/年乙醛单元、新建4万吨/年吡啶合成及精制单元、新建5万吨/年乙基胺装置及相关配套设施 | 2019—2021年 | 业主自筹银行贷款 | 64306 | 10000 | 已备案，已完成环评批复，取得不动产登记证 | 主体工程基础实现开挖，完成部分设备安装 | 7月 | 广西新天德能源有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
|  |  | 5.食品工业 | 3 |  |  | 353197 | 69000
桂林 | 食品工业 | 1 | 罗汉果小镇 （项目代码：2019-450313-27-03-021154） | 总建筑面积59.25万平方米，一期建设莱茵生物年产300吨罗汉果提取车间技改项目，公共脱水中心，零卡糖生产车间，展示中心，加工交易市场，5栋标准厂房、3栋人才公寓、文化广场等，总建筑面积21.96万平方米；二期建设甙元生物二期项目，三棱生物二期项目，实力科技技改项目，科技研发中心、电商运营中心，种植体验园，物流配送中心，污水预处理站、8栋标准厂房、4栋人才公寓、4条道路、1个水系连通工程等配套设施，总建筑面积38.29万平方米 | 2019—2022年 | 银行贷款 业主自筹 | 276000 | 50000 | 已备案，已完成可研报告 | 莱茵生物技改提升项目、小镇公共脱水中心、零卡糖生产车间、工交易市场开工建设，人才公寓一期竣工，罗汉果展示、文化广场建成投入使用 | 5月 | 桂林经开投资控股有限责任公司 桂林市高新技术产业发展集团有限公司 桂林千烨农产品有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 广西甙元植物制品有限公司 桂林实力科技有限公司等 | 桂林市人民政府 | 秦春成
梧州 | 食品工业 | 2 | 梧州市万秀区蜂产业加工园区项目（项目代码：2018-450403-01-01-018848） | 建设蜂园博览交易区7.7万平方米、蜂谷科研产业区13.8万平方米、蜜源植物种植示范区217亩，总建筑面积21.5万平方米 | 2019—2021年 | 业主自筹 银行贷款 | 47197 | 8000 | 已备案，已完成一期用地约337.63亩土地摘牌，已完成园区清表 | 完成场地平整，开工建设 | 10月 | 梧州市万秀区工业园区万源投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
梧州 | 食品工业 | 3 | 梧州岭南传统食品产业园项目 （项目代码：2018-450407-47-03-028957） | 新建厂房15万平方米以及相关配套附属设施 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 30000 | 11000 | 已备案，项目用地已收储，环评报告、水土保持等正在办理 | 建设标准厂房约91150平方米 | 5月 | 梧州市神冠房地产开发有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
|  |  | 6.建材工业 | 3 |  |  | 185000 | 36000
南宁 | 建材工业 | 1 | 广西建工集团南宁装配式建筑产业基地 （项目代码：2019-450103-30-03-005520） | 分为3个生产板块，分别为混凝土预制构件(PC)、钢结构生产项目、蒸压加气板( ALC板)生产项目。其中，混凝土预制构件( PC )年产量为15万立方米 ,钢结构年产量为4万吨,蒸压加气板( ALC板)年产30万立方米 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 105000 | 20000 | 已备案，完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等批复 | 混凝土预制构件( PC )生产项目投产运营 | 8月 | 广西建工集团建筑产业投资有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
桂林 | 建材工业 | 2 | 广西桂林市灌阳县岭南黑白根石材文化产业园项目（一期） （项目代码：2018-450327-78-03-035559） | 建设标准厂房15万平方米、综合服务大楼1栋、职工宿舍楼1栋及园区部分道路、绿化亮化工程、给排水管网等配套基础设施 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 30000 | 10000 | 已备案，完成规划选址、环评意见、节能审查、林地意见、水土保持方案等前期工作 | 完成标准厂房6万平方米建设 | 5月 | 灌阳县德天实业有限公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成
梧州 | 建材工业 | 3 | 广西国旭东腾人造板有限公司年产35万立方米中（高）密度纤维板项目（项目代码：2019-450422-20-03-020647） | 年产纤维板35万立方米，改扩建总建筑面积6万平方米 | 2019—2020年 | 业主自筹银行贷款 | 50000 | 6000 | 已备案，已完成可研报告编制，已落实197亩建设用地（利用工厂现有工业用地） | 完成前期工作，开工建设（现有197亩工业用地上主厂房改扩建工程开工） | 11月 | 广西国旭东腾人造板有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
|  |  | 7.造纸与木材加工业 | 7 |  |  | 335445 | 27000
南宁 | 造纸与木材加工业 | 1 | 千美树木业年产3万立方米环保高端生态板项目 | 建设生产车间、宿舍办公楼、锅炉房、烘干房等单体，建设8条生产线，年产3万立方米环保高端生态板 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 10010 | 2000 | 已完成项目前期报建手续 | 开展主体工程建设 | 5月 | 广西千美树木业有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
钦州 | 造纸与木材加工业 | 2 | 浦北道亨投资有限公司年产2.5万套中高档家具项目（项目代码：2018-450722-21-03-033945） | 总建筑面积16万平方米，建设生产厂房、仓库办公大楼、员工宿舍等，配套建设水电路及绿化等基础设施 | 2019—2023年 | 业主自筹银行贷款 | 60000 | 8000 | 已备案，完成用地预审、选址意见等批复 | 主体工程基础实现开挖 | 10月 | 浦北道亨投资有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
玉林 | 造纸与木材加工业 | 3 | 广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线整体搬迁技术改造升级项目 （项目代码：2019-450921-20-03-004818 | 总建筑面积10.06万平方米，建设1条设计年产22万立方米中（高）密度纤维板生产线 | 2019—2022年 | 银行贷款、业主自筹 | 41184 | 5000 | 已备案，已完成规划选址、用地预审，环评报告等批复 | 完成新厂一期土地“三通一平”并进行主体工程开工建设。 | 11月 | 广西高林林业股份有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬
来宾 | 造纸与木材加工业 | 4 | 象州县桂中森林工业城木材加工标准厂房建设项目（一期）（项目代码：2019-451322-05-03-002172） | 项目一期计划开发用地主要引进木地板基材，胶合板、高端家具基材加工为主的企业入园建设标准厂房，占地面积976亩，总建筑面积约50万平方米 | 2019-2020年 | 业主自筹银行贷款 | 120000 | 5000 | 已签订投资协议，完成公司注册、备案、规划选址、用地预审、林地批复、环评审查批复、可研报告、节能报告、概念规划设计 | 8月开工建设，年度计划完成投资5000万元 | 8月 | 来宾驰普投资开发有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏
崇左 | 造纸与木材加工业 | 5 | 广西鑫成木业有限公司年产15万套板式家具、50万平方米木地板、35万立方米胶合板生产线项目（2019-451421-20-03-019983） | 建筑面积137416平方米，建设生产厂房及仓库、研发楼等设施附属工程 | 2019-2020年 | 业主自筹 | 45000 | 3000 | 已备案，完成规划选址、用地初步意见、环保初步意见等前期工作 | 完成项目土地平整及基础开挖 | 11月 | 广西鑫成木业有限公司 | 崇左市人民政府 | 何良军
区直 | 造纸与木材加工业 | 6 | 广西崇左广林欧卡罗家居股份有限公司年产5万套整体橱柜项目 | 建设年产5万套整体橱柜生产线 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 17451 | 2000 | 已备案，已完成土地收储，已缴纳土地挂牌出让交易保证金 | 完成厂房建设、设备安装主体工程 | 9月 | 广西崇左广林欧卡罗家居股份有限公司 | 广西林业集团 | 陈 竑
崇左 | 造纸与木材加工业 | 7 | 上石林产工业园木材系列加工项目（项目代码：2019-451481-02-01-020926） | 项目主要建设木材加工厂房及配套设施，纵剪机11.8平方千米 | 2020-2022年 | 银行贷款业主自筹 | 41800 | 2000 | 已获得项目立项及可研批复 | 完成土地平整、硬化；厂房基础设施等工程建设前期工作 | 8月 | 广西凭祥水果小镇工业发展投资建设有限公司 | 崇左市人民政府 | 何良军
|  |  | 8.电子信息工业 | 2 |  |  | 830000 | 26000
南宁 | 电子信息工业 | 1 | 瑞声科技南宁产业园项目 | 租用神冠厂区约12万平方米标准厂房进行生产扬声器、受话器、精密结构件的生产；租用中恒厂房约7万平方米，用于光学模组生产；新建光学技术产学研用创新应用研究院及成果转化基地、光学产业人才孵化培养基地、光学技术研究与应用发展展示中心、瑞声科技东盟研发中心等高标准生产厂房 | 2019—2024年 | 业主自筹 | 800000 | 16000 | 完成神冠厂房中扬声器、受话器、精密结构件等产品生产厂房的租用，目前安装94条产线，注塑机54台；30亩研发用地已出让，245亩的厂房用地将于近期出让 | 二期厂房（神冠厂房剩余生产线部分）完成装修工作，部分投产 | 6月 | 瑞声科技（南宁）有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
北海 | 电子信息工业 | 2 | 北海市300万台智能电视机生产项目（项目代码：2019-450502-39-03-017329） | 建设约8万平米厂房，建设8条液晶电视生产线（含模组、背光一体生产线），年产300万台智能电视机 | 2019—2020年 | 政府补助 业主自筹 | 30000 | 10000 | 已完成备案及厂房租赁 | 部分投产 | 5月 | 广西惠科智能显示有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
|  |  | （二）战略性新兴产业 | 16 |  |  | 2001485 | 306170
|  |  | 1.新能源 | 8 |  |  | 527062 | 138000
南宁 | 新能源 | 1 | 马山状元风电场工程 （项目代码：2017-450124-44-02-022683） | 总装机容量7万千瓦 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 65420 | 10000 | 已完成选址规划、用地预审、环评、核准等批复，完成并网意向协议签订，接入系统报告待批复 | 完成110kV等级升压站的主体建设 | 9月 | 华能新能源股份有限公司广西分公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
柳州 | 新能源 | 2 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司1x40MW生物质热电项目（项目代码：2019-450223-44-02-002059） | 新建一台4万千瓦高温超高压中间再热纯凝式汽轮机发电机组(配套一台130t/h 高温超高压中间再热循环硫化床生物质锅炉)，以及配套相关的辅助建设工程 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 41034 | 20000 | 已完成规划选址、环评、水土保持、用地预审、核准等批复 | 完成前期工作，开工建设 | 8月 | 广西柳州琦泉生物质发电有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
钦州 | 新能源 | 3 | 灵山大怀山风电场二期工程（项目代码：2018-450721-44-02-007134） | 总装机容量10万千瓦 | 2019—2021年 | 业主自筹 银行贷款 | 87078 | 10000 | 已完成核准、选址意见、地灾、压矿、用地预审、环评、水保、占林、社稳等批复 | 风机基础实现开挖 | 11月 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
贵港 | 新能源 | 4 | 广西贵港琦泉农林生物质热电联产项目（项目代码： 2018-450800-44-02-043594） | 新建一台130吨/小时高温超高压循环流化床生物质锅炉，配备一台高温超高压中间再热抽汽凝汽式汽轮机，带一台4万千瓦发电机组以及配套相关的秸秆收集、打包、储运、破碎等辅助建设工程 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 36264 | 5000 | 已核准，已完成用地预审、环评、社稳等批复 | 完成场地平整、围墙建设、厂区道路铺设，综合楼、生产楼、冷却塔、烟囱基础建设 | 10月 | 广西贵港琦泉生物质发电有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融
贵港 | 新能源 | 5 | 中广核港南木格风电场（一期项目代码：2017-450000-44-02-500748；二期项目代码：2018-450803-44-02-014868） | 总装机容量为12.99万千瓦 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 105900 | 30000 | 已核准，完成规划选址、环评、水土保持、用地预审、用林、接入系统等批复 | 部分风机投运 | 10月 | 中广核贵港港南风力发电有限公司、贵港港南中广核新能源有限公司 | 贵港市人民政府 | 农 融
贵港 | 新能源 | 6 | 华能覃塘镇龙山风电场工程（项目代码：2017-450804-44-02-012364） | 总装机容量5万千瓦 | 2019—2020年 | 银行贷款业主自筹 | 47000 | 15000 | 已核准，已完成规划选址、环评、水土保持、用地预审、接入系统等批复 | 完成升压站主体建设、完成部分风机吊装工作 | 9月 | 华能贵港清洁能源有限责任公司 | 贵港市人民政府 | 农 融
贺州 | 新能源 | 7 | 贺州理昂农林废弃物发电有限公司贺州理昂农林废弃物发电项目 （项目代码：2017-451102-44-02-014659） | 新建一台25兆瓦纯凝式汽轮发电机组，配套建设一台110吨/时高温高压循环流化床生物质直燃锅炉及办公楼、宿舍楼等配套基础设施 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 18000 | 8000 | 已完成项目核准、选址、用地预审、用地批复、环评、水保、节能报告等批复，正在进行土地招拍挂程序 | 完成办公楼主体建设及厂房主体施工 | 5月 | 贺州理昂农林废弃物发电有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
河池 | 新能源 | 8 | 环江界子良风电场工程项目 （项目代码：2018-451226-44-02-022665） | 总装机容量为12万千瓦 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 126366 | 40000 | 已完成核准、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、接入系统可研等批复 | 开工建设，完成场内道路全线贯通，升压站带电运行，40台风力发电机全面运转发电 | 7月 | 华能河池清洁能源有限责任公司 | 河池市人民政府 | 唐云舒
|  |  | 2.新材料 | 1 |  |  | 560000 | 10000
贺州 | 新材料 | 1 | 广西贺州市生态产业园新材料分园建设项目 （项目代码：2019-451100-41-03-015351） | 建设生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍、附属及相关配套设施，总建筑面积约85.1万平方米 | 2019—2022年 | 业主自筹 银行贷款 | 560000 | 10000 | 已备案，已完成预征地，正在进行环境影响评价报告和水土保持方案编制工作 | 完成项目一期基础设施建设 | 11月 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
|  |  | 3.新一代信息技术 | 4 |  |  | 94423 | 18170
南宁 | 新一代信息技术 | 1 | 中国移动（广西）数据中心项目（一期） （项目代码：2018-450108-64-03-034118） | 总建筑面积约10.6万平方米，包括2栋数据中心、1栋动力中心、1栋维护支撑用房等，可提供超1.3万个机架 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 20000 | 4000 | 已完成施工许可证批复 | 桩基施工完成50% | 6月 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
梧州 | 新一代信息技术 | 2 | 忠德粤桂云数据中心建设（一期）项目 （项目代码：2018-450407-65-03-030437） | 建设1号机房及其配套基础设施，总建筑面积约4000平方米；购买及安装机柜1000只、不间断电源1000套、交换机1000台等设备 | 2019—2020年 | 银行贷款 业主自筹 | 10000 | 6000 | 已备案，正在开展三通一平、勘察设计等工作 | 完成一期厂房（1号机房）建设及附属配套设施的建设，机房内部装修完毕，首批200个机柜和配套设备投入使用，运营中心投入使用 | 5月 | 广西忠德科技集团有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
区直 | 新一代信息技术 | 3 | 中国—东盟信息港小镇（研发中心） | 总建筑面积35430平米，建设呼叫中心、研发中心、展示中心、数据机房等通信设施以及办公用房、地下车位等配套设施 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 50000 | 3000 | 正在与南宁五象新区管委会对接，推进土地出让相关工作 | 开工建设 | 9月 | 中国-东盟信息港股份有限公司 | 中国-东盟信息港股份有限公司 | 鲁东亮
区直 | 新一代信息技术 | 4 | 基于eSIM的跨国/跨区域全球通信一体化管理平台 | 项目围绕“云平台、管理端、智能终端”建设一站式的解决方案，通过基于eSIM的跨国/跨区域全球通信一体化管理平台，使广西成为中国自主eSIM技术标准输出的战略技术支点和成为东盟跨境数字通信的信息国际通道 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 14423 | 5170 | 运营商系统对接已完成与国内中国联通（及香港地区联通国际）、马来西亚Redone、柬埔寨Cellcard等多家运营商合作协议的签署和系统对接，已接入开户、销户、激活、计费等能力；芯片及模组的技术集成已完成全球首款集成eSIM通信服务+高精度定位服务一体化模组产品的研发和发布；联合美国高通公司完成全球首个基于高通MDM9206系列芯片的eSIM解决方案的发布；全业务、多场景适配终端拓展已经完成eSIM终端驱动研发，并与小米，魅族，中兴等手机终端厂商完成联调、嵌入及小范围商用,已发展80万用户；海外版APP研发工作已实现国际本地业务和国际漫游业务的上线，预计年底发展超过10万海外连接 | 运营商系统对接完成包含马来西亚、柬埔寨、缅甸、印尼等东南亚国家在内的6家海内外运营商系统对接；芯片及模组技术集成完成4款芯片的技术集成；全业务、多场景适配终端拓展完成涵盖小米、三星、魅族等12款主流终端的技术集成；海外版APP上线推广完成APP海外版迭代（推广至8个国家），发展100万国际本地连接；搭建eUICC平台，通过对接各运营商eUICC能力，提供接入eUICC终端及eUICC卡管理的能力；行业标准制定发布eSIM（TEE）行业标准，并完成认证测试 | 6月 | 中国—东盟信息港股份有限公公司 | 中国-东盟信息港股份有限公司 | 鲁东亮
|  |  | 4.先进装备制造业 | 2 |  |  | 70000 | 20000
南宁 | 先进装备制造业 | 1 | 大疆半导体封装检测产业园项目 | 建设封装生产线2条、测试线2条、包装线2条，预计年产储存卡3960万片、黑胶体1980万片、储蓄器芯片1650万片以上 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 20000 | 15000 | 已完成全部前期工作 | 完成设备安装，投产试运营 | 5月 | 广西科林半导体有限公司 | 南宁市人民政府 | 周红波
柳州 | 先进装备制造业 | 2 | 柳州智能交通产业园零部件配套基地项目（项目代码：2019-450211-53-03-001565） | 建设轨道交通钢绞线、模块化钢构、单轨转向架基础件和轨道车辆内饰件等零部件和轨道梁支座配套产品的车间和生产线及配套设施，投产后年产能达到5万吨轨道交通钢绞线、3万吨模块化钢构、200辆车单轨转向架基础件和100辆单轨车内饰件产品；建筑面积约10万平方米 | 2019—2022年 | 业主自筹 银行贷款 | 50000 | 5000 | 已备案，完成土地收储，完成项目建议书编制 | 完成前期工作，开工建设 | 12月 | 柳州轨道交通产业发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
|  |  | 5."互联网+"产业 | 1 |  |  | 750000 | 120000
北海 | 互联网+ | 1 | 北海红树林现代金融产业城 | 总建筑面积约85万平方米，建设招商中心、集团大厦、企业总部楼、企业科研楼、孵化器、加速器、小微企业SOHO 金融科技研究院、金融科技数据实验室、东盟金融科技培训中心、区块链研究与应用中心、互联网金融研究所、东南亚金融科技创业投资中心等 | 2019—2024年 | 银行贷款 业主自筹 | 750000 | 120000 | 已签订国有出土地使用权出让合同 | 完成土地平整，并开展招商中心等基础施工 | 11月 | 北海凡普金钰投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
|  |  | （三）现代服务业 | 12 |  |  | 2753019.78 | 145500
|  |  | 1.商贸流通 | 2 |  |  | 91355 | 15000
柳州 | 商贸流通 | 1 | 桂北中药材仓储物流中心(项目代码：2017-450225-59-03-041825) | 建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储、物流中心等配套设施，总建筑面积11万平方米 | 2019—2023年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 23600 | 5000 | 已落实建设用地,已完成初步设计 | 开工建设桂北中药材仓储物流中心、中药材交易市场和农产品交易市场主体建筑 | 7月 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
区直 | 商贸流通 | 2 | 广林五象物流园（项目代码：2017-450108-02-03-017663） | 总建筑面积27.66万平方米（含地下室） | 2019—2021年 | 银行贷款 业主自筹 | 67755 | 10000 | 已备案，已完成土地公开挂牌出让 | 完成三通一平、基础工程 | 10月 | 广西金华康投资有限公司 | 广西林业集团 | 陈 竑
|  |  | 2.旅游业 | 10 |  |  | 2661664.78 | 130500
柳州 | 旅游业 | 1 | 双龙沟民族文化旅游项目（项目代码：2018-450225-61-03-023837） | 建设民族文化体验博物馆、新的游客接待中心、斗马场、苗族风情实景演出场、原始森林生态步道以及配套服务设施等，总建筑面积7.2万平方米 | 2019—2023年 | 银行贷款 业主自筹 | 32000 | 12000 | 已备案，取得用地预审、规划选址、环评初审意见 | 完成前期工作，完成总工程量的40% | 8月 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 柳州市人民政府 | 吴 炜
桂林 | 旅游业 | 2 | 山水里·东区项目（一期） （项目代码：2017-450323-70-03-033152） | 建设旅游集散中心、度假山水酒店群、人文生活体验空间、田园生态度假营地、健康旅游养生基地等，总建筑面积55万平方米 | 2019—2023年 | 银行贷款 业主自筹 | 320000 | 40000 | 已完成规划选址、环评报告、用地预审、水土保持等批复，取得一期309.5亩土地建设指标，其中255.207亩用地已摘牌 | 完成H2（8栋）、H6（3栋）、H7（3栋)及展示中心建筑主体建设，建筑面积约7万平方米 | 5月 | 桂林丰瀛投资置业有限公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成
桂林 | 旅游业 | 3 | 桂林航天健康旅游小镇项目（一期） （项目代码：2018-450312-72-03-040054） | 建设航天园区规划中心、基础设施、航天专家园区和宇航员康养中心等设施，总建筑面积约30万平方米 | 2019—2024年 | 业主自筹 | 150000 | 15000 | 已备案，已完成100亩项目用地收储 | 完成100亩土地招拍挂出让，月开工建设 | 12月 | 航天太空裕城（广西）实业发展有限公司 | 桂林市人民政府 | 秦春成
梧州 | 旅游业 | 4 | 合景启迪冰雪小镇 （项目代码：2019-450406-70-03-011630） | 新建冰雪馆、戏雪区、接待服务区、休息区、教学培训室等配套设施，总建筑面积约32万平方米 | 2019—2023年 | 银行贷款 业主自筹 | 230000 | 15000 | 已备案，一期项目用地190.8亩已摘牌，项目总平方案已通过苍海管委会审批，冰雪场馆已开始土方平整作业 | 完成冰雪小镇项目体验馆建设，冰雪场馆完成部分主体工程 | 7月 | 梧州市启迪鸿星合景投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
梧州 | 旅游业 | 5 | 梧州市三总府文化旅游博览区 （项目代码：2019-450403-87-03-007677） | 总建筑面积约92284平方米，分三个分区版块实施：一区是还原“三总府”官衙建筑展示区，建筑面积18878平方米;二区是结合骑楼城建筑风格，整体提升老城区迎宾服务、商业配套档次的岭南文化区，建筑面积65522平方米;三区是为项目提供文化休闲空间和公共配套服务支持的公共服务配套及非遗展示区，建筑面积7884平方米 | 2019—2023年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 136135 | 5000 | 已备案，完成环评报告、水土保持、地灾评估、社会稳定风险评估等批复，已取得百花冲地块不动产权证书 | 完成展示区主体工程部分的桩基础施工 | 11月 | 梧州市文化旅游投资发展有限公司 | 梧州市人民政府 | 李杰云
防城港 | 旅游业 | 6 | 白浪滩·航洋文旅综合体（一期） （项目代码：2019-450603-87-03-020092） | 建设游乐场、探险乐园、高端酒店、购物中心、奥特莱斯、马戏剧场、温泉水世界、滨海风情街、商业广场、滨海小镇等配套设施，总建筑面积124.5万平方米 | 2019—2023年 | 业主自筹 | 1330000 | 20000 | 已完成项目立项、规划选址 | 完成桩基础 | 12月 | 防城港市航洋置业有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏
防城港 | 旅游业 | 7 | 中国·防城港体育小镇（一期） （项目代码：2017-450600-88-03-040490） | 总建筑面积约140万平方米，建设有海上培训基地、马拉松广场、高尚社区、滨海国际配套区、海上婚礼教堂、帆船、帆板赛事基地、沙滩体育场地、配套酒店、东盟十国风情街等配套设施 | 2019—2022年 | 业主自筹 | 280000 | 8500 | 已备案，已完成项目选址意见、用地预审意、使用林地行政许可等批复 | 第二、第三湾项目完成三通一平，岸线完成工程进度的50% | 9月 | 防城港市和居置业有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏
玉林 | 旅游业 | 8 | 玉林五彩田园核心区龙珠湖景区项目（项目代码：2018-450922-89-03-010797） | 建设景区基础设施（其中，主干路2.5公里，次干路6.6公里以及给排水管网),游客中心2000平方米、集散广场5000平方米、景区绿化提升、景区道路改造、滨水环道及木栈道、生态停车场4万平方米等配套设施 | 2019—2022年 | 业主自筹 | 29488 | 5000 | 已备案，已完成规划选址、用地预审等批复 | 基本完成景区道路改造、滨水环道 | 7月 | 陆川乐源文化旅游投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 韦 韬
百色 | 旅游业 | 9 | 天成（田东）国家有机农业综合体项目（二期） （项目代码：2017-451022-01-03-018071） | 项目总建筑面积18.4万平方米，建设“有机农业智能化科普示范基地”、“生态农业休闲旅游度假区”两大板块 | 2019—2022年 | 财政拨款银行贷款 业主自筹 | 28000 | 5000 | 已完成规划选址、环评报告、水土保持、核准等批复 | 设计总平、土地清平及开挖、基础施工等 | 12月 | 广西田东长江天成农业有限公司 | 百色市人民政府 | 周异决
来宾 | 旅游业 | 10 | 广西大瑶山国家级自然保护区莲花山景区生态旅游项目及配套设施 | 保护区内建设：生态宣教建设工程1处、改建山门1座、改建生态管理站200平米、改建宣教中心300平米、改建生态解说步道4000米、新建生态解说步道2000米、改扩建龙凤亭宣教点1500平米、新建金鸡报晓宣教点1000平米、道路交通设施、新建300立方米和1500立方米蓄水池各1座等给排水工程、供电通讯工程等。 保护区外建设：景区游客服务中心5000平方米、生态停车场130000平方米、游览步道1000米、登山步道3000米、玻璃桥200米、玻璃栈道300米、盘王庙3000平方米、办公生活区3000平方米、民俗商业生活坊、游览索道2条及索道站房、供水供电通讯系统、环保、排污、道路绿化等 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 126041.78 | 5000 | 已完成总平设计、生态旅游规划和生物多样性影响评价报告批复、国家林草局行政许可决定书、项目立项核准、配套设施立项备案证明、项目申请报告规划选址意见、用地预审意见、占用林地批复、环评批复 | 完成游步道、应急通道、宣教点等项目设计招标，临时供电、景区施工供电、供水设施到位，游步道工程开工建设 | 11月 | 金秀莲花山景区开发有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏
|  |  | （四）特色农业 | 4 |  |  | 258000 | 26700
|  |  | 1.种植业 | 1 |  |  | 38000 | 6700
来宾 | 种植业 | 1 | 来宾市现代农业产业园澳洲坚果项目 （项目代码：2017-451300-05-03-040312） | 种植15500亩以上澳洲坚果，林下套种玉米8000亩、菠萝6000亩，适度放养肉鸡120万羽，建设配套路网和水利设施，以及设备购置。产品深加工工厂占地面积100亩，建设1000亩农旅结合核心区，建设约25公里的观光小火车 | 2019—2023年 | 银行贷款 业主自筹 | 38000 | 6700 | 完成土地流转，其它手续正办理中 | 完成10500亩澳洲坚果种植任务，完成300亩育苗场建设，完成套种600亩红薯和1000亩木薯种植，建设10公里生产道路和3公里水利设施 | 5月 | 来宾市怡祥农业科技有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏
|  |  | 2.农产品加工 | 3 |  |  | 220000 | 20000
钦州 | 农产品加工 | 1 | 广西园丰牧业股份有限公司畜禽屠宰冷链加工项目（项目代码：2017-450721-03-03-030768） | 总建筑面积约10万平方米，新建年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂，5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 20000 | 8000 | 已备案，取得选址、用地预审、环保选址意见，已完成设计方案 | 开工建设屠宰生猪40万头生产线1条及其配套设施 | 10月 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
钦州 | 农产品加工 | 2 | 灵山县和邦盛世家居工业产业园及配套项目（项目代码：2019-450721-20-03-014118 | 建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、酒店、人才公寓、产品交易展馆及相关配套设施，二期主要建设饰面板厂、门窗厂、定制家居厂及相关配套设施，总建筑面积16万平方米 | 2019—2022年 | 业主自筹 | 170000 | 10000 | 已备案，取得选址、用地预审、环保选址意见 | 完成项目“三通一平” | 11月 | 广西和邦盛世家居有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
崇左 | 农产品加工 | 3 | 广西溜溜果园产业园有限公司大新县特色水果深加工项目 （项目代码：2019-451424-14-03-014204） | 建筑面积184851平方米，建设行政楼、芒果车间、果干车间及配套设施建设等 | 2019—2021年 | 银行贷款 业主自筹 | 30000 | 2000 | 已完成备案、环评、规划选址、用地预审等前期工作 | 完成一期厂房主体施工及部分项目设备安装 | 9月 | 广西溜溜果园产业园有限公司 | 崇左市人民政府 | 何良军
|  |  | 三、社会民生项目 | 8 |  |  | 767181 | 79000
|  |  | （一）教育事业 | 2 |  |  | 67264 | 16000
|  |  | 1.普通教育 | 1 |  |  | 38100 | 10000
钦州 | 普通教育 | 1 | 中央民族大学附属中学钦州国际学校（项目代码：2018-450700-82-03-002934） | 全日制民办中学（含初中、高中），规划建设校舍10.3万平方米、运动场2万平方米，计划招生6000人 | 2019—2020年 | 业主自筹 | 38100 | 10000 | 已备案，已完成选址意见、用地预审、环评、建设用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证等批复 | 主体工程基础实现开挖 | 7月 | 广西大美教育发展有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
|  |  | 2.职业教育 | 1 |  |  | 29164 | 6000
北海 | 职业教育 | 1 | 北海党校搬迁二期工程 （项目代码：2018-450500-82-01-032666 | 总建筑面积52213平方米 ,拟建学术交流中心1栋、学员宿舍楼3栋、学员食堂1栋 ,及室外配套工程建设等 | 2019—2020年 | 财政拨款 | 29164 | 6000 | 已完成立项、规划选址、环评、可研、初设等批复 | 部分单体主体封顶 | 8月 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
|  |  | （二）其他社会民生 | 6 |  |  | 699917 | 63000
北海 | 其他社会民生 | 1 | 北海海洋产业科技园区海洋科研创新园创业谷创客宿舍（项目代码：2019-450500-82-01-032666） | 建设5栋宿舍楼及地下车库，总建筑面积约51774平方米 | 2019—2021年 | 财政拨款 银行贷款 专项债券 | 21749 | 5000 | 已完成可研批复 | 完成30%的工程量 | 5月 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
钦州 | 其他社会民生 | 2 | 浦北县棚户区改造项目（三期）（项目代码：2017-450722-47-01-027614） | 21个片区棚户区改造，安置3200户棚改搬迁户，总建筑面积约48万平方米 | 2019—2023年 | 银行贷款 财政拨款 | 182555 | 20000 | 已完成立项、选址意见、环评、可研等批复 | 主体工程基础实现开挖 | 7月 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
百色 | 其他社会民生 | 3 | 平果县县城区城中村棚户区改造项目——城北片区工程总承包（EPC）（项目代码：2018-451023-47-01-038242） | 总建筑面积78.2万平方米，共安置4876户 | 2019—2021年 | 财政拨款银行贷款 业主自筹 | 184087 | 15000 | 已完成立项、可研、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等批复 | 开工建设一期场地平整、地下室工程、部分住宅楼主体工程 | 8月 | 广西平果开发投资集团有限责任公司 | 百色市人民政府 | 周异决
贺州 | 其他社会民生 | 4 | 贺州市出水塘棚户区改造项目鸭子寨棚户区改造项目 （项目代码：2018-451119-47-01-020459） | 新建安置房4173套，住宅面积475420平方米，配套公建用房30000平方米 | 2019—2021年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 232200 | 10000 | 已完成立项、可研、环评、用地预审等批复，已取得A地块建设用地规划许可证、建设工程规划许可证 | A地块进行8栋、11栋、13栋、16栋、17栋楼桩基础施工 | 5月 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
贺州 | 其他社会民生 | 5 | 贺州市姑婆山小镇路花新村项目（项目代码：2018-451119-47-01-020458） | 改造棚户区400户，采用统规统建多层住宅的方式安置，总建筑面积15万平方米 | 2019—2021年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 50626 | 10000 | 已完成项目立项、可研批复、环评登记备案、用地预审、EPC总承包。已取得规划设计方案批复、建设工程规划许可证、建设工程用地许可证 | 完成1-4栋主体结构；5-8栋2层主体结构；9-10栋基础；28、30、32、34栋基础 | 5月 | 广西贺州市正赢实业投资开发有限公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
贺州 | 其他社会民生 | 6 | 贺州生态产业园职工文化中心（项目代码：2018-451119-88-03-027844） | 总建筑面积4.2万平方米，新建园区内体育中心、文化中心、实训中心、政务服务中心、创客中心、实验监测室、产业工人培训中心等配套服务设施 | 2019—2021年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 28700 | 3000 | 已备案，已完成选址、环评、EPC招标工作，正在开展方案设计工作，正在开展土地招拍挂工作 | 完成前期工作，力争开工建设 | 10月 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 林 冠
|  |  | 四、生态环保项目 | 5 |  |  | 241687.08 | 28000
|  |  | 1.污水处理 | 2 |  |  | 23691.08 | 8000
北海 | 污水处理 | 1 | 大冠沙规划明渠、银滩大道进厂污水管道及污水厂尾水管道工程（项目代码：2017-450500-78-01-013239） | 建设明渠全长2125米，规划总面积6.30公顷，银滩大道进厂污水管道管径DN800，长度1244米 | 2019—2020年 | 财政拨款 | 11021.08 | 3000 | 已完成立项、环评、可研、用地规划许可等批复 | 完成30%的工程量 | 6月 | 北海银投水利投资有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
钦州 | 污水处理 | 2 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程） | 建设处理废水规模为4.5万立方米/天污水厂房等辅助公用设施，总建筑面积为2241.24平方米 | 2019—2020年 | 业主自筹银行贷款 | 12670 | 5000 | 已完成规划选址、核准等批复 | 主体工程基础实现开挖 | 10月 | 广西天宜环境科技有限公司 | 钦州市人民政府 | 谭丕创
|  |  | 2.垃圾处理 | 1 |  |  | 12000 | 5000
防城港 | 垃圾处理 | 1 | 华润水泥（上思）有限公司水泥窑协同处置工业废弃物项目 （项目代码：2018-450621-42-03-029573） | 建设年处理量10万吨的水泥窑协同处置危险废物生产线 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 12000 | 5000 | 已备案，环评报告已批复 | 完善相关前期工作，开工建设 | 10月 | 华润水泥（上思）有限公司 | 防城港市人民政府 | 班忠柏
|  |  | 3.循环经济 | 2 |  |  | 205996 | 15000
北海 | 循环经济 | 1 | 北海铁山港固废循环利用环保综合体一期工程（项目代码：2019-450512-77-03007705 | 新建1条年产60万吨的新型固废再生路用无机结合料、1条新年产150万吨/年型固废再生胶凝材料、1条60万吨/年新型固废再生矿物掺和料项目以及配套设施等 | 2019—2020年 | 财政拨款 银行贷款 业主自筹 | 47394 | 10000 | 已备案,取得海域使用权证书 | 完成50%的主体工程量 | 6月 | 北海鱼峰环保科技有限公司 | 北海市人民政府 | 蔡锦军
来宾 | 循环经济 | 2 | 象州县铜资源环保再生利用项目(2018-451322-42-03-002715) | 建设年处理能力达49万吨的危险和固体处置及有色金属回收、再生资源综合利用；年产阳极铜10万吨，冰铜8287吨 | 2019—2021年 | 业主自筹 | 158602 | 5000 | 一期的212亩用地已完成竞拍手续，土地款及各种税款已全部缴清，项目可研报告、节能报告、环评报告、社会稳定风险评估报告已完成编制 | 完成办公楼基础建设及部分非生产性配备设施建设 | 11月 | 广西飞南资源利用有限公司 | 来宾市人民政府 | 雷应敏