## Sheet0
附件2
2021年第四批自治区层面统筹推进重大项目（续建）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2020年底累计已完成投资 | 2021年计划投资 | 截至申报前工程进展情况 | 2021年底工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 30 |  |  |  |  | 2182830.37 | 578857.35 | 424900
| 南宁市人民政府 | 8 |  |  |  |  | 641910 | 382811 | 18700
1 | 南宁市第四职业技术学校邕宁校区建设项目 | 2019-450109-82-02-037325 | 职业教育 | 总建筑面积8.7万平方米，建设综合图书楼、文化馆等设施。 | 邕宁区 | 2019-2023年 | 25648 | 11105 | 2500 | 开展学生公寓，艺术楼、文体馆、综合图书楼等施工。 | 土建2标建设完成。 | 南宁市第四职业技术学校 | 南宁市人民政府
2 | 广西南宁市大参林药业有限公司南宁大参林中心项目 | 2019-450111-14-03-009379 | 医药制造工业 | 总建筑面积约8.2万平方米，建设1栋配套服务楼、1栋丙类厂房、1个丙类仓库。 | 南宁高新区 | 2020-2023年 | 20000 | 5000 | 3000 | 开展基础施工。 | 开展主体施工。 | 广西南宁市大参林药业有限公司 | 南宁市人民政府
3 | 广西海吉星农产品国际物流中心 | 2018-450105-05-03-010031 | 商贸流通 | 总建筑面积55万平方米，建设农产品物流仓储区、农产品配送区、农产品交易区、电子商务大厦等工程。 | 江南区 | 2018-2022年 | 250000 | 177652 | 2000 | 已完成佳信广场B座3号楼七层梁板浇筑、4号楼十层梁板浇筑、商业A区A21-8区地下室砖墙砌筑，9、13区地下室顶板浇筑。 | 完成佳信广场B座3、4号塔楼封顶；商业A区A2主体完工。 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 南宁市人民政府
4 | 广西中通吉供应链管理有限公司中通快递南宁转运中心项目 | 2020-450108-60-03-021269 | 商贸流通 | 总建筑面积7.5万平方米，建设智能化快运车间、智能化分拣车间、电子商务办公楼及配套设备设施等。 | 良庆区 | 2020-2022年 | 24000 | 8000 | 2000 | 正在建设1#分拣车间、2#倒班楼。 | 智能快递操作车间交付使用。 | 广西中通吉供应链管理有限公司 | 南宁市人民政府
5 | 广西九州通医药有限公司大健康产业总部基地项目暨西南现代中药生产基地项目 | 2020-450111-51-03-009272 | 商贸流通 | 总建筑面积10万平方米，建设办公研发楼及生产厂房、大健康产业总部。 | 南宁高新区 | 2020-2023年 | 25000 | 7000 | 1500 | 开展单体建筑建设。 | 开展总部大楼、立体库等建设。 | 广西九州通医药有限公司 | 南宁市人民政府
6 | 南宁纵横时代建设投资有限公司建兴路北延长线工程 | 2017-450100-48-01-000254 | 道路及桥梁 | 道路全长3194米，宽40米，一期建设高改快-建兴路立交段，路线长1339米，二期建设建兴路北延长线北段，路线长1855米。 | 兴宁区 | 2018-2023年 | 102430 | 60554 | 1000 | 建兴路立交快速路主线及C、D、H三条转换匝道已建成。 | 开展一期剩余工程，并开展二期工程建兴路立交-那荷路段道路建设。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
7 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司南宁市红光路（蓉茉大道延长线-长堽路）工程 | 2017-450000-48-01-037605 | 道路及桥梁 | 道路长4431米，红线宽度60米，含合坡路—蓉茉大道段综合管廊2600米。 | 青秀区 | 2017-2022年 | 148352 | 95500 | 4200 | 部分路段管廊及主体道路排水、路基施工。 | 开展路段道路及管廊建设。 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
8 | 牧原食品股份有限公司武鸣生猪产业园建设项目 | 2020-450110-03-03-016884 | 畜牧业 | 年出栏40万头生猪规模化、标准化养殖场。建设猪舍10万平方米,以及配套的生活区、附属设施。 | 武鸣区 | 2020-2023年 | 46480 | 18000 | 2500 | 一期部分猪舍已交付并投产；二期猪舍和环保区、生活区等附属设施正在建设。 | 开展二期猪舍及环保区、生活区等附属设施建设。 | 牧原食品股份有限公司 | 南宁市人民政府
| 柳州市人民政府 | 3 |  |  |  |  | 262539.22 | 1710 | 130000
1 | 三江祥云投资发展有限公司三江县文体中心 | 2019-450226-88-03-039674 | 体育事业 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设体育基地、少年宫、文化馆及相关配套设施。 | 三江侗族自治县 | 2020-2023年 | 61306.22 | 500 | 20000 | 开展主体施工。 | 完成总工程量50%。 | 三江祥云投资发展有限公司 | 柳州市人民政府
2 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市城市档案中心项目 | 2017-450211-47-03-012328 | 其他社会民生 | 总建筑面积约10万平方米，建设综合服务大厅、档案库房和附属用房等。 | 柳东新区 | 2020-2023年 | 80000 | 230 | 30000 | 完成三通一平。 | 完成总工程量50%。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
3 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市图书馆（新馆）项目 | 2017-450211-87-01-008629 | 文化事业 | 总建筑面积8万平方米，新建一栋图书馆及地下室、道路等附属配套设施。 | 柳东新区 | 2020-2025年 | 121233 | 980 | 80000 | 完成总工程量18%，地上主体结构施工至四层，机电管道同步预留。 | 完成总工程量50%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
| 桂林市人民政府 | 6 |  |  |  |  | 151095.26 | 35155.35 | 41000
1 | 灵川县中汇新能源有限公司灵川大境葫芦顶风电场工程 | 2018-450000-44-02-001538 | 新能源 | 安装10台单机容量4000千瓦的风力发电机组和2台单机容量5000千瓦的风力发电机组，装机容量为50兆瓦，工程配备新建一座110千伏升压站。 | 灵川县 | 2020-2023年 | 46408 | 2000 | 20000 | 已完成升压站、部分机位和道路征地。升压站已完成场地平整，正在开挖综合楼基础。 | 完成首批风机并网。 | 灵川县中汇新能源有限公司 | 桂林市人民政府
2 | 桂林博海电子有限公司五金电镀及LED支架研发制造建设项目 | 2020-450381-39-03-061093 | 电子信息工业 | 租赁厂房面积1.5万平方米，购置电镀线六条及周边设备、冲压机台80套、注塑机台100台。 | 荔浦市 | 2021-2022年 | 10000 | 0 | 3000 | 正在进行厂房装修改造，部分购置设备已到位。 | 完成厂房装修改造，及部分生产线的设备购置及安装调试。 | 桂林博海电子有限公司 | 桂林市人民政府 | 于2021年3月开工建设。
3 | 桂林新城投资开发集团有限公司桂林市临桂新区凤凰西路北延长线建设工程 | 2018-450312-48-01-002803 | 道路及桥梁 | 城市主干道，道路长1865米，红线宽度50米。 | 临桂区 | 2020-2023年 | 22879.93 | 4776.2 | 4000 | 已建设道路0.5公里，完成施工路段的管线工程。 | 完成可施工面雨污水管道、路基、基层施工，桥梁基础土方开挖。 | 桂林新城投资开发集团有限公司 | 桂林市人民政府
4 | 桂林新城投资开发集团有限公司桂林市临桂新区沙塘大道二期建设工程 | 2018-450312-48-01-029920 | 道路及桥梁 | 城市主干道，道路长2574米，红线宽度50米。 | 临桂区 | 2019-2023年 | 22908.62 | 6929.8 | 4000 | 已建设道路0.8公里，完成施工路段的管线工程。 | 完成可施工路段道路土石方工程、雨污水管道工程。 | 桂林新城投资开发集团有限公司 | 桂林市人民政府
5 | 桂林市新中投资发展有限责任公司临桂新区西城大道南延长线（临苏路口至华为项目用地段） | 2018-450312-54-01-042769 | 道路及桥梁 | 城市主干道，道路全长2100米，道路红线宽为60米，双向6车道。 | 临桂区 | 2020-2022年 | 33898.71 | 16949.35 | 5000 | 改造提升道路约1公里，完成施工路段的管线工程。 | 完成可施工路段道路改造提升，建设给排水、电力等管线工程。 | 桂林市新中投资发展有限责任公司 | 桂林市人民政府
6 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司龙脊大道园区市政基础设施建设项目 | 2019-450328-54-01-035031 | 道路及桥梁 | 新建城市道路6条，总长2.3公里，采用沥青混凝土路面。 | 龙胜各族自治县 | 2020-2022年 | 15000 | 4500 | 5000 | 部分道路已进入路面施工阶段。 | 完成4条城市道路的主体施工。 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司 | 桂林市人民政府
| 北海市人民政府 | 1 |  |  |  |  | 26350.36 | 17888 | 500
1 | 北海廉州湾投资开发有限公司北海市海城区高德街和大小岭村棚户区（城中村)改造项目 | 2017-450502-70-01-000423 | 其他市政基础设施 | 完成高德街和大小岭棚户区（城中村）276户搬迁改造。 | 海城区 | 2016-2022年 | 26350.36 | 17888 | 500 | 一期市政道路与市政配套工程与三期（地块一）、三期（地块二）已建设并竣工验收，二期市政道路已建设完成。 | 完成主体建设。 | 北海廉州湾投资开发有限公司 | 北海市人民政府
| 防城港市人民政府 | 1 |  |  |  |  | 398460 | 1900 | 10000
1 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程 | 2020-450600-78-01-047328 | 其他服务业 | 一期实施海域清淤9.43公里，游艇疏发航道长约26.09公里，建设旅游集散中心3.7万平方米，实施长榄岛、洲墩岛环岛景观提升改造；二期建设10个泊位码头；三期建设海洋公园、海洋汇演中心等设施。 | 防城区 | 2021-2025年 | 398460 | 1900 | 10000 | 已完成挖砂施工桩号洲K1+250～洲K1+400段。 | 完成洲墩岛吹填施工50%，护岸工程50%。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
| 百色市人民政府 | 2 |  |  |  |  | 58234 | 3200 | 16200
1 | 德保县交通运输局省道307田阳坡洪至那坡坡荷公路（德保段）工程 | 2019-451024-48-01-045867 | 其他交通设施 | 全长51公里，双车道二级公路标准，路基宽8.5米。 | 德保县 | 2021-2022年 | 45317 | 0 | 9000 | 开展路基施工。 | 完成总工程量的20%。 | 德保县交通运输局 | 百色市人民政府 | 于2021年2月开工建设。
2 | 广西工程职业学院四期工程项目 | 2020-451000-83-02-025826 | 职业教育 | 总建筑面积7万平方米，新建7栋行政楼、1栋学生公寓。 | 平果市 | 2020-2022年 | 12917 | 3200 | 7200 | 开展主体建筑施工。 | 建设7栋行政楼，1栋学生公寓楼。 | 广西工程职业学院 | 百色市人民政府
| 贺州市人民政府 | 5 |  |  |  |  | 266277.53 | 82193 | 48500
1 | 贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司新式大棚果蔬种植基地项目 | 2018-451119-01-01-015278 | 种植业 | 建设大棚设施、集约化育苗基地、分拣仓储中心，以及配套基础设施等工程。 | 平桂区 | 2018-2022年 | 25622.52 | 12000 | 1500 | 已完成约300亩的大棚安装。 | 进行二期项目建设，完成中柱山片区900亩大棚主体安装建设。 | 贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 贺州市人民政府
2 | 贺州市人民医院城东分院综合业务用房项目 | 2020-451100-84-01-037910 | 卫生事业 | 总建筑面积16万平方米，建设土建工程、给排水工程、水电工程、电梯工程及相关配套基础设施等。 | 八步区 | 2018-2023年 | 76537.26 | 23800 | 20000 | 主体已封顶，正在进行室内外装修。 | 完成室内外砌墙及部分水电安装。 | 贺州市人民医院 | 贺州市人民政府
3 | 广西昭平县安厦建设投资有限责任公司昭平县人民医院综合楼建设项目 | 2020-451121-84-01-045412 | 卫生事业 | 总建筑面积2万平方米，拟设置新增病床149张，规划设置综合楼及配套基础设施。 | 昭平县 | 2021-2023年 | 13191.55 | 0 | 5000 | 开展主体施工。 | 完成主体建设。 | 广西昭平县安厦建设投资有限责任公司 | 贺州市人民政府 | 于2021年5月开工建设。
4 | 广西华星智能科技有限公司华智5G智能终端产业项目 | 2101-451103-89-01-518191 | 新一代信息技术 | 建设20条5G智能终端组装及包装生产线，3条高速全自动5G模块生产线，10条腾讯5G智能网关自动组装线及包装生产线，15条青少年教育3D打印机自动组装线及包装生产线。 | 平桂区 | 2021-2023年 | 80000 | 0 | 10000 | 进场装修。 | 完成部分厂房装修建设。 | 广西华星智能科技有限公司 | 贺州市人民政府 | 于2021年1月开工建设。
5 | 贺州市宏海建设开发有限公司贺州市城区爱民河永丰湖河湖连通工程 | 2017-451100-76-01-009859 | 其他水利 | 新建永丰湖一座、永丰湖生态护岸7公里，整治爱民河全长1.3公里，新建爱民河护岸2.6公里。 | 贺州市 | 2017-2022年 | 70926.2 | 46393 | 12000 | 完成湖区开挖面积510亩，护岸砌筑4.5公里，护岸栏杆安装3.8公里，2座液压坝施工等。 | 完成主体工程70%。 | 贺州市宏海建设开发有限公司 | 贺州市人民政府
| 崇左市人民政府 | 4 |  |  |  |  | 377964 | 54000 | 160000
1 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目（一期）B区 | 2016-451402-47-01-003702 | 其他社会民生 | 总建筑面积27.6万平方米，建设5栋17层住宅楼、8栋26层住宅楼、1栋社区服务中心、1所幼儿园及相关配套设施。 | 江州区 | 2019-2022年 | 74781 | 13000 | 40000 | D标续建工程全部封顶，二次结构完成50%。 | 二次结构完成80%，配套进场施工。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
2 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目C区工程 | 2017-451400-47-01-001919 | 其他社会民生 | 总建筑面积10万平方米，建设土建工程、安装工程、室内给排水工程、电气工程及室外总平等配套设施。 | 江州区 | 2019-2022年 | 35755 | 6000 | 20000 | 主体完成60%。 | 主体完成70%，智能化工程、强电工程、燃气工程、电梯工程、室外配套工程完成20%。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
3 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目旧城棚改区安置点工程（B工程） | 2018-451402-47-01-015999 | 其他社会民生 | 总建筑面积20.5万平方米，建设主体工程、地下室、附属设施工程、供配电、供排水、设备安装等工程。 | 江州区 | 2020-2022年 | 98666 | 15000 | 50000 | 主体完成60%。 | 主体完成70%，装饰装修、水电暖通、室外园林景观及配套工程完成25%。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
4 | 广西中泰象郡建设投资有限公司中泰崇左产业园棚户区改造项目C区 | 2018-451403-47-01-042560 | 其他社会民生 | 总建筑面积36万平方米，建设安置住房、地下停车场、小区配套设施等工程。 | 江州区 | 2018-2022年 | 168762 | 20000 | 50000 | 1#楼-19#楼主体完成55%。 | 1#楼-19#楼主体完成70%。 | 广西中泰象郡建设投资有限公司 | 崇左市人民政府