## 按责任单位分
附件2
2022年第二批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 开工月份 | 总投资 | 2022年计划 投资 | 2021年前期工作进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目 业主 | 责任单位 | 备注
合计 |  | 84 | [5 empty] | 15061431.62 | 2022379
自治区工业和信息化厅 |  | 1 | [5 empty] | 76818.19 | 5000
1 | 广西机电技师学院迁建项目（一期） | 2018-450211-82-01-030483 | 职业教育 | 鱼峰区 | 项目总建筑面积15万平方米。项目建设内容包括:院系楼5栋、食堂1栋、宿舍楼6栋、综合楼1栋、报告厅1栋、运动看台。 | 2022-2023年 | 6 | 76818.19 | 5000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评备案登记表。 | 完成项目用地土方平整、地下水电管网、项目全部基础工程、主体结构工程、附属工程及部分装修装饰工程。 | 广西机电技师学院 | 自治区工业和信息化厅
自治区交通运输厅 |  | 3 | [5 empty] | 1316234.53 | 325000
2 | 广西北部湾投资集团有限公司河池（宜州）西过境线高速公路 | 2020-450000-48-01-020503 | 高速公路 | 宜州区 | 全长45.443千米，双向4车道，路基宽度26米，设计速度120千米/小时。 | 2022-2024年 | 9 | 568928 | 80000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 累计完成路基工程40%、桥梁工程30%、涵洞完成40%、隧道工程30%。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
3 | 广西交通投资集团有限公司百色巴马机场高速公路 | 2102-450000-04-01-177886 | 高速公路 | 广西壮族自治区 | 全长33.167千米，双向4车道，路基宽度26米，设计时速100千米/小时。 | 2022-2024年 | 8 | 516706.53 | 140000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成路基土石方80%、特殊路基100%、桥梁桩基70%、墩柱50%、隧道开挖40%、涵洞通道80%。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
4 | 广西交通投资集团有限公司隆林委乐至革步公路一期工程 | 2102-450000-04-01-628711 | 高速公路 | 隆林各族自治县 | 全长约10.5千米，双向4车道，路基宽度26米，设计速度为100千米/小时。 | 2022-2024年 | 5 | 230600 | 105000 | 完成可研批复，取得项目用地预审与选址意见书、环评批复。 | 6座隧道全部进洞施工。完成桩基1620根，完成墩柱136根，完成土石方开挖218万方，完成土石方回填75万方。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
自治区市场监管局 |  | 1 | [5 empty] | 14696.36 | 11000
5 | 广西工商学校新校区项目（二期） | 2108-450000-04-01-248394 | 职业教育 | 东盟经开区 | 总建筑面积为3.3万平方米，建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等设施。 | 2022-2023年 | 9 | 14696.36 | 11000 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开工建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房。 | 广西工商学校 | 自治区市场监管局
南宁市人民政府 |  | 12 | [5 empty] | 1913243.26 | 339000
6 | 广西南国一号种猪育种有限责任公司肉肥猪产业基地项目 | 2104-450103-04-01-912115 | 畜牧业 | 青秀区 | 建设标准化猪舍及附属设施。总建筑面积30万平方米。项目建成后存栏肉肥猪约15万头，年出栏商品肉猪20万头。 | 2022-2023年 | 5 | 68000 | 5000 | 完成备案，签订土地流转合同，取得规划选址意见、林地使用手续、环评批复。 | 完成项目三通一平，开工建设项目主体。 | 广西南国一号种猪育种有限责任公司 | 南宁市人民政府
7 | 广西优泰科技有限公司南宁市江南区智能通讯终端生产线项目（一期） | 2111-450105-04-01-105704 | 电子信息工业 | 江南区 | 租赁标准厂房约2万平方米，组建西门子D系列高速贴片线5条。测试线5条，年产能为1500万片。组建手机组装生产线5条，预估年产能为600万台。智能穿戴产品线2-3条。 | 2022-2023年 | 4 | 13000 | 3000 | 完成备案，完成协议、租房合同签订。 | 开工建设，完成部分投产。 | 广西优泰科技有限公司 | 南宁市人民政府
8 | 广西天然气管道有限责任公司广西LNG输气管道与广南支干线南宁互联互通工程 | 2106-450000-04-01-956804 | 能源 | 邕宁区 | 线路全长8.8千米，管径DN813，设计压力10兆帕，设计输量45.5亿方/年，配套对广西LNG南宁输气站和广南支干线南宁输气站进行连通改造。 | 2022-2023年 | 4 | 13939.21 | 8000 | 已完成项目核准批复，取得选址意见、环评批复。 | 输气管道铺设。 | 广西天然气管道有限责任公司 | 南宁市人民政府
9 | 中农联（南宁）建设开发有限公司中农联·宾阳桂中农副产品交易中心 | 2020-450126-51-03-054783 | 商贸流通 | 宾阳县 | 总建筑面积13万平方米，建设以批发经营农副产品为主的综合性市场。 | 2022-2024年 | 4 | 100000 | 20000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 综合市场主体建设。 | 中农联（南宁）建设开发有限公司 | 南宁市人民政府
10 | 广西新中产业投资有限公司中国—东盟特色商品汇聚中心（一期） | 2201-450111-04-01-545235 | 商贸流通 | 南宁高新区 | 建筑面积约20万平方米。建设特色主题展示馆。 | 2022-2024年 | 7 | 150000 | 10000 | 完成备案、取得不动产权证。 | 完成中国馆、东盟十个国家主题馆、特色清真食品馆、数字贸易综合馆、“舌尖上的东盟”美食馆等线下展示馆装修并投入运营。 | 广西新中产业投资有限公司 | 南宁市人民政府
11 | 江南区卫生健康局南宁市江南区妇幼保健院项目 | 2017-450100-83-01-501494 | 卫生事业 | 江南区 | 总建筑面积约26815.20平方米。设置床位188张。建设综合楼、后勤楼等。 | 2022-2024年 | 5 | 20603.54 | 8000 | 完成初步设计批复、用地批复、环评批复，完成施工图设计，完成招标。 | 开展主体建设，完成工程量的20%。 | 江南区卫生健康局 | 南宁市人民政府
12 | 良庆区卫生健康局南宁市良庆区妇幼保健医院项目 | 2020-450108-84-01-043552 | 卫生事业 | 良庆区 | 总建筑面积35300平方米，设置床位300张，建设急症部、门诊部、住院部等业务用房。 | 2022-2023年 | 5 | 41818 | 5000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书，环评批复。 | 完成地下室及主体结构施工、屋面工程、砌筑工程施工；单体室内装饰装修工程完成进度50%、室外装饰装修工程完成进度80%。 | 良庆区卫生健康局 | 南宁市人民政府
13 | 良庆区卫生健康局南宁市良庆区中医医院项目 | 2020-450108-84-01-043551 | 卫生事业 | 良庆区 | 总建筑面积为23200平方米，设置床位250张。主要建设内容包括建安工程、电气工程、给排水及消防工程、通风及空调工程、电梯工程等。 | 2022-2023年 | 4 | 12815 | 5000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 各单体室内装修完成，室外工程完成80%。 | 良庆区卫生健康局 | 南宁市人民政府
14 | 广西国能能源发展有限公司国能横县峦城新型LED补光技术保粮光伏项目 | 2104-450000-04-01-310583 | 新能源 | 横州市 | 新建规模30兆瓦农光互补试验科技项目。 | 2022-2023年 | 4 | 13007.51 | 5000 | 完成备案，签订投资用地协议，取得环评批复。 | 部分机组投入发电。 | 广西国能能源发展有限公司 | 南宁市人民政府
15 | 广西国电投浙桂新能源有限公司良庆区那陈光伏发电项目 | 2102-450000-04-01-937360 | 新能源 | 良庆区 | 建设装机规模为100兆瓦光伏电站一座，主要包括光伏组件及支架、逆变器、升压站、集控运行中心及相关配套设施。 | 2022-2023年 | 5 | 40000 | 15000 | 完成备案，签订租地合同，取得环评批复。 | 完成项目升压站及外送线路建设达到送电要求，项目组件安装完成。 | 广西国电投浙桂新能源有限公司 | 南宁市人民政府
16 | 广西弗迪电池有限公司广西弗迪年产45GWh动力电池及储能系统项目 | 2204-450103-04-01-350879 | 新能源 | 青秀区 | 总建筑面积75万平方米，建设厂房、车间等，用于动力电池电芯、模组、电池梯次利用和储能项目等核心产品的研发、生产和制造，年产45GWh动力电池。 | 2022-2024年 | 5 | 1400000 | 250000 | 完成备案、土地出让，取得环评审查。 | 开工建设部分厂房。 | 广西弗迪电池有限公司 | 南宁市人民政府
17 | 南宁交通投资集团有限责任公司南宁市大王滩水库除险加固工程 | 2020-450000-76-01-037812 | 水库及水利枢纽 | 良庆区 | 总库容6.38亿立方米，以灌溉为主，兼顾发电、供水、旅游等综合利用的大(2)型水库。建设大坝、库区护岸、防汛道路、主坝与2#副坝之间的除险加固处理等。 | 2022-2024年 | 6 | 40060 | 5000 | 完成可研、环评批复。 | 完成部分主体工程建设。 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁市人民政府
柳州市人民政府 |  | 5 | [5 empty] | 518356.86 | 60000
18 | 广西柳州市投资控股集团有限公司北部生态新区智能机器人标准厂房（二期） | 2019-450212-47-03-024833 | 电子信息工业 | 柳北区 | 项目总建筑面积约30万平方米，主要建设标准厂房、动力中心、综合服务楼等。 | 2022-2025年 | 8 | 129863 | 10000 | 完成备案，签订土地出让合同。 | 开展基础施工。 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市人民政府
19 | 柳城县长盛实业有限公司广西（柳城）沙埔片区智造产业园标准厂房及公共服务设施建设项目 | 2112-450222-04-01-959064 | 其他市政基础设施 | 柳城县 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设园区标准厂房、中小企业创新创业基地、企业孵化中心等，配套园区道路总长约4700米。 | 2022-2024年 | 6 | 104468.86 | 20000 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评登记表。 | 道路工程开工建设，标准厂房完成总工程量20%。 | 柳城县长盛实业有限公司 | 柳州市人民政府
20 | 广西政兴投资集团有限公司柳州市国际生物健康科技产业园项目 | 2202-450222-04-01-952688 | 其他市政基础设施 | 柳城县 | 总建筑面积10.78万平方米，建设厂房、仓库用房等，配套道路建设。 | 2022-2024年 | 12 | 142795 | 10000 | 完成立项批复、用地预审与选址意见书、环评批复。正在开展项目初步设计和施工图设计及准备项目招投标等前期工作。 | 完成总工程量的10%。 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳州市人民政府
21 | 柳城县长盛贸易有限公司广西（柳城）木材加工园区标准厂房及基础设施建设项目 | 2112-450222-04-01-908026 | 其他市政基础设施 | 柳城县 | 总建筑面积9.4万平方米。规划建设纵二路，长度1058米， 红线宽度18米；规划建设纵四路，长度1019米， 红线宽度24米。 配套建设钢结构厂房、框架结构厂房等工程。 | 2022-2025年 | 10 | 101963 | 10000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评登记表。 | 开展基础施工，完成总工程量的10%。 | 柳城县长盛贸易有限公司 | 柳州市人民政府
22 | 广西融安玉柴新能源有限公司柳州融安潭头乡光伏发电项目 | 2201-450000-04-01-668948 | 新能源 | 融安县 | 总装机容量为100兆瓦，建设100兆瓦光伏的光伏发电系统、220千伏升压站、110千伏送出线路、35千伏集电线路等。 | 2022-2024年 | 6 | 39267 | 10000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成部分设备安装。 | 广西融安玉柴新能源有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市人民政府 |  | 6 | [5 empty] | 544111.3 | 132979
23 | 兴安县交通运输局兴安县华江瑶族乡旅游公路（省道S202线-华江-高寨）工程 | 2019-450325-48-01-036707 | 其他交通设施 | 兴安县 | 全长8.1千米，二级公路，路基红线宽度12米。 | 2022-2023年 | 9 | 50641.16 | 15000 | 已完成初设批复、环评批复，取得用地预审与选址意见书，征地拆迁工作已完成80%。 | 完成路基建设、桥梁下部构造、隧道土方工程。 | 兴安县交通运输局 | 桂林市人民政府
24 | 桂林市南方道桥修建有限公司桂林市净瓶山桥拆除重建工程 | 2020-450300-48-01-063419 | 道路及桥梁 | 象山区 | 拟拆除现状净瓶山桥，在原址重建桥梁结构及两侧的引道。 | 2022-2024年 | 6 | 39387.01 | 10000 | 完成可研批复、用地预审批复、环评批复。完成施工、设计总承包招标工作。 | 完成桥梁基础工程。 | 桂林市南方道桥修建有限公司 | 桂林市人民政府
25 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司严关三期风电场项目 | 2109-450000-04-01-341266 | 新能源 | 兴安县 | 装机容量80兆瓦，拟安装20台单机容量4兆瓦的风力发电机组，在坵坪升压站扩建1台220千伏主变。 | 2022-2024年 | 10 | 64131 | 29077 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复等。 | 开工建设并完成5台风机机组投产发电。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
26 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司殿堂二期风电场项目 | 2109-450000-04-01-945899 | 新能源 | 兴安县 | 装机容量80兆瓦，拟安装20台单机容量4兆瓦的风力发电机组，在坵坪升压站扩建1台220千伏主变。 | 2022-2024年 | 10 | 62754.09 | 26902 | 已完成核准批复、环评批复、水保批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开工建设并完成5台风机机组投产发电。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
27 | 桂林经开深科投资发展有限公司桂林领益智能制造产业园结构件厂房及配套基础设施项目（一期） | 2112-450313-04-01-805890 | 电子信息工业 | 桂林经济技术开发区 | 房屋建筑工程总建筑面积37.7万平方米，工业建筑面积31万平方米，配套两条道路工程。 | 2022-2026年 | 6 | 280198.04 | 50000 | 完成可研、环评批复，签订土地出让合同。 | 新建2栋厂房、1栋模具厂、1栋动力站。 | 桂林经开深科投资发展有限公司 | 桂林市人民政府
28 | 兴安县项目投资管理与服务中心桂林市红色体育公园项目 | 2112-450325-04-01-213282 | 其他社会民生 | 兴安县 | 新建综合训练馆、游泳馆、篮球馆、体育文化广场、休闲步道、球类运动设施等。 | 2022-2025年 | 12 | 47000 | 2000 | 完成可研批复，取得环境影响登记表，取得用地预审与选址意见书。 | 开工建设，开展基础施工。 | 兴安县项目投资管理与服务中心 | 桂林市人民政府
梧州市人民政府 |  | 2 | [5 empty] | 77975 | 32000
29 | 华润电力投资有限公司华南分公司华润电力梧州苍梧六堡二期50MW风电场项目 | 2018-450421-44-02-008192 | 新能源 | 苍梧县 | 装机容量50兆瓦。 | 2022-2023年 | 10 | 34975 | 12000 | 已获得核准批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 项目开工建设，完成部分机组发电。 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 梧州市人民政府
30 | 广西梧州市铜镬风力发电有限公司梧州市龙圩区铜镬风电场 | 2111-450000-04-01-313585 | 新能源 | 龙圩区 | 装机容量50兆瓦。 | 2022-2023年 | 9 | 43000 | 20000 | 已获得核准批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 项目开工建设，完成部分机组发电。 | 广西梧州市铜镬风力发电有限公司 | 梧州市人民政府
北海市人民政府 |  | 6 | [5 empty] | 3934917 | 108000
31 | 玖龙纸业（北海）有限公司玖龙纸业（北海）林浆纸一体化项目（一期） | 2020-450512-22-03-060635 | 造纸与木材加工业 | 铁山港区 | 建设年产245万吨浆、550万吨成品纸生产线，以及相关配套设施。 | 2022-2025年 | 6 | 3020000 | 20000 | 已完成备案、环评批复、用地批复、一期节能批复。 | 完成年产190万吨浆生产线30%工程量。 | 玖龙纸业（北海）有限公司 | 北海市人民政府
32 | 合浦县信义光能有限公司信义北海合浦400MWp渔（农）光互补光伏电站 | 2019-450521-44-03-010432 | 新能源 | 合浦县 | 建设总面积约6000亩的渔光一体光伏电站项目。 | 2022-2025年 | 8 | 220000 | 10000 | 项目已完成备案、环评批复、选址意见，签订施工合同，已取得开工令。 | 完成100兆瓦容量建设。 | 合浦县信义光能有限公司 | 北海市人民政府
33 | 广西沿海铁路股份有限公司北海站(站房)提质改造工程项目 | 2107-450500-04-02-385375 | 铁路 | 海城区 | 对火车站站内站房、人防地下室和站前广场地面（含高架）提质改造。 | 2022-2023年 | 5 | 43400 | 10000 | 已完成可研批复、环评批复。 | 完成部分站房改造。 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 北海市人民政府
34 | 广西合浦工业园区管理委员会合浦工业园综合园区（AB区）产业配套设施二期项目 | 2101-450521-04-01-457831 | 其他市政基础设施 | 合浦县 | 建设A区标准厂房三期1.5万平方米，B区标准厂房四、五期10万平方米，建设医疗服务综合大楼、粮食仓储基地、横二路（一期）等相关配套设施。 | 2022-2025年 | 6 | 48871 | 3000 | 获得可研批复，取得不动产权证、环评批复。 | 开工建设。开展基础施工。 | 广西合浦工业园区管理委员会 | 北海市人民政府
35 | 广西投资集团北海发电有限公司二期扩建工程2×660MW超超临界抽凝机组 | 2020-450000-44-02-011380 | 能源 | 铁山港区 | 建设两台660兆瓦超超临界燃煤发电机组，以及机组发电主体工程和配套烟气脱硫装置、烟气脱硝装置，配套辅助生产设施等。 | 2022-2024年 | 6 | 484395 | 60000 | 已完成核准、社稳，环评、节能批复，取得国有土地使用证。 | 开工建设。完成部分主体工程。 | 广西投资集团北海发电有限公司 | 北海市人民政府
36 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司铁山港区绿色能源产业园综合配套工程项目 | 2109-450512-04-05-597419 | 其他市政基础设施 | 铁山港区 | 路网工程纬四路、纬九路、三号路约6245米，铁山港火车站货场配套设施道路1300米，供电线路双回10千伏电源线路5千米，排污设施长约2100米。 | 2022-2024年 | 9 | 118251 | 5000 | 完成可研批复，其中纬四路、纬九路已取得红线图及用地预审批复，取得环评登记表。 | 标准厂房开工建设。 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | 北海市人民政府
钦州市人民政府 |  | 8 | [5 empty] | 3666357 | 633000
37 | 广西金桂浆纸业有限公司年产180万吨高档纸板扩建项目 | 2017-450700-22-03-031631 | 造纸与木材加工业 | 自贸区钦州港片区 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2022-2025年 | 4 | 877984 | 200000 | 已完成备案，取得初步选址意见、环评、节能审查等批复。 | 开工建设，完成第二台纸机拆装工作。 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州市人民政府
38 | 广西中伟新能源科技有限公司广西中伟新能源项目一期二阶段 | 2103-450704-04-01-968979 | 新材料 | 自贸区钦州港片区 | 建设6万吨/年三元前驱体生产装置、2万吨/年MSP生产线、2.5万吨/年镍豆镍粉处理线，及其他配套公辅设施。 | 2022-2025年 | 5 | 179800 | 100000 | 已完成备案，取得不动产权证、环评、节能等批复。 | 建成主体工程。 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
39 | 广西中伟新能源科技有限公司广西中伟新能源项目一期三阶段 | 2104-450704-04-01-735899 | 新材料 | 自贸区钦州港片区 | 建设两栋三元前驱体生产车间、2万吨MSP生产线，及其他配套公辅设施。 | 2022-2025年 | 6 | 165300 | 60000 | 已完成备案，取得不动产权证、环评、节能等批复。 | 建成主体工程。 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
40 | 广西中船北港新能源科技有限公司广西海上风电装备产业园总装基地建设项目 | 2108-450704-04-05-343216 | 先进装备制造业 | 自贸区钦州港片区 | 总建筑面积7.12万平方米，建设机组总装车间、辅助楼、主机堆场及其他配套工程。 | 2022-2024年 | 5 | 29920 | 20000 | 已完成备案，取得社稳审查意见、用地规划许可证、节能批复、环评批复。 | 完成海上风机智能化总装基地建设，海上风电叶片智能化生产基地主体工程施工。 | 广西中船北港新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
41 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司灵山县水务一体化项目 | 2112-450721-04-01-583735 | 污水处理 | 灵山县 | 一期建设生态护岸、人工湿地、深浅滩生态净化系统、河道垃圾清运、新建污水管网；二期新建灵山县第二污水处理厂，近期规模为2万立方米/天，远期规模扩大至5万立方米/天。 | 2022-2025年 | 4 | 37836 | 3000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成工程量的10%。 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 钦州市人民政府
42 | 广西华谊氯碱化工有限公司华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目 | 2019-450700-26-03-020429 | 石化工业 | 自贸区钦州港片区 | 建设30万吨/年烧碱装置、40万吨/年氯乙烯装置和40万吨/年聚氯乙烯装置。 | 2022-2023年 | 4 | 425517 | 50000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、节能批复、环评批复。 | 完成工程量的50%。 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 钦州市人民政府
43 | 广西华谊新材料有限公司华谊75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目 | 2019-450700-26-03-005196 | 石化工业 | 自贸区钦州港片区 | 建设75万吨丙烷脱氢制丙烯等装置及相关配套设施。 | 2022-2023年 | 4 | 1500000 | 100000 | 完成备案，取得不动产权证、环评批复、节能批复。 | 完成工程量的50%。 | 广西华谊新材料有限公司 | 钦州市人民政府
44 | 国投钦州发电有限公司国投钦州电厂三期1号机组项目 | 2020-450000-44-02-059232 | 能源 | 自贸区钦州港片区 | 建设1×660兆瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置等配套设施。 | 2022-2025年 | 5 | 450000 | 100000 | 已取得核准批复，取得用地预审与选址意见书、节能、社稳评估、环评等批复。 | 完成锅炉基础、地下设施施工。 | 国投钦州发电有限公司 | 钦州市人民政府
贵港市人民政府 |  | 5 | [5 empty] | 169957 | 44000
45 | 桂平市金山环保工程有限公司桂平市环保生态产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 2020-450800-44-02-061595 | 垃圾处理 | 桂平市 | 建设1条800吨/天的垃圾焚烧生产线和15兆瓦凝汽式汽轮发电机组，配套相应的公共辅助系统。 | 2022-2023年 | 5 | 46500 | 20000 | 完成核准批复，取得用预审与选址意见书、社稳批复、环评批复。 | 进行场地平整、基础开挖。 | 桂平市金山环保工程有限公司 | 贵港市人民政府
46 | 桂平市自来水厂桂平市建设第二水源江南水厂 | 2020-450881-46-01-030843 | 供水工程 | 桂平市 | 新建净水厂一座，总规模为20万立方米/天，建设水源工程、净水厂工程及约2千米出厂管。 | 2022-2024年 | 7 | 27734 | 7000 | 已完成初设，取得环评批复、用地预审与选址意见书。 | 完成厂区施工图设计及泵房基础施工。 | 桂平市自来水厂 | 贵港市人民政府
47 | 桂平市建设投资有限责任公司桂平市糖厂生活区棚户区（危旧房）改造项目 | 2020-450881-47-01-025545 | 其他社会民生 | 桂平市 | 建筑面积约5.3万平方米。改造1037户。 | 2022-2025年 | 6 | 51300 | 10000 | 完成可研批复，取得国有土地使用证、环评批复。 | 开工建设，开展基础开挖、地下室施工、主体施工建设。 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
48 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司荷美覃塘·湖美四季田园综合体项目一期工程 | 2105-450804-04-01-719856 | 旅游业 | 覃塘区 | 建设高端智能温室大棚工程3.3万平方米，标准连栋多功能种植大棚工程4.5万平方米，农业科技种植大棚6000平方米，农业技术培训中心3600平方米，配套建设室外工程等。 | 2022-2023年 | 5 | 32423 | 5000 | 完成可研批复、环评登记表、用地批复。 | 完成一期主体建筑70%，完成中心广场建设40%。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
49 | 贵港市恒达纸业有限公司年产1800万只纸箱包装项目 | 2106-450802-07-01-883132 | 造纸与木材加工业 | 港北区 | 总建筑面积14167平方米。建设1#厂房、2#厂房、职工宿舍楼建筑1幢。供配电、室外给排水等附属工程。 | 2022-2025年 | 6 | 12000 | 2000 | 完成备案、环评批复，取得不动产权证。 | 开工建设厂房和临时办公楼。 | 贵港市恒达纸业有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市人民政府 |  | 9 | [5 empty] | 613689.83 | 65000
50 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园污水处理厂（一期10万吨/天）建设项目 | 2020-450923-77-02-064440 | 污水处理 | 博白县 | 新建1座规模为10万吨/天污水处理厂及其配套基础设施，包括预处理调节系统、生化外理系统、深度处理系统等。 | 2022-2023年 | 4 | 67030 | 8000 | 已完成核准批复、环评、节能、水保批复，取得用地预审与选址意见书，获得批次用地指标。 | 完成预处理调节系统、生化外理系统、深度处理系统等建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
51 | 博白县南洲水务有限公司博白县城区充粟水库引水工程 | 2020-450923-76-01-050788 | 供水工程 | 博白县 | 新建放水塔一座，输水管道包括主管线1条、支管线3条，净水厂1座，供水规模10万立方米/天。 | 2022-2024年 | 4 | 42691 | 6000 | 完成初设、环评、水保批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成水厂输水管道主管线10千米以及净水厂配套基础设施建设。 | 博白县南洲水务有限公司 | 玉林市人民政府
52 | 博白交旅投资有限公司博白县东风中路老旧市场改造及配套基础设施建设项目 | 2107-450923-04-05-845111 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 总建筑面积33172.73平方米。拟拆除原有农贸市场，新建1栋5层市场。配套道路建设、拆除工程、建筑安装工程、装饰装修工程、道路工程等。 | 2022-2026年 | 7 | 24277.44 | 5000 | 已完成可研批复，取得用地意见、环境影响登记表。 | 完成已有用地预审道路平整硬化，完成雨水管约1686米、污水管约1796米建设，以及完成市场地基开挖和地下室基础建设。 | 博白交旅投资有限公司 | 玉林市人民政府
53 | 陆川县工业投资有限公司陆川县龙豪产业园标准厂房及配套设施项目 | 2108-450922-04-01-254743 | 其他市政基础设施 | 陆川县 | 总建筑面积约为21万平方米。主要建设标准厂房、综合楼及其室外附属设施等。 | 2022-2025年 | 5 | 68274 | 8000 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成2栋标准厂房建设。 | 陆川县工业投资有限公司 | 玉林市人民政府
54 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林(福绵)节能环保产业园(空港片区)综合服务设施建设项目(亘美制造标准厂房) | 2109-450903-04-01-377321 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约19万平方米，拟建框架结构厂房、业务用房、配电房等建筑。 | 2022-2025年 | 6 | 67433 | 5000 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评审查意见。 | 完成初设批复、用地规划许可证批复、水土保持批复、总平图审批。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
55 | 玉林龙腾投资有限公司广西博白县老虎头水库至白平产业园供水工程 | 2020-450923-76-01-035539 | 供水工程 | 博白县 | 建设加压泵站和输水管道两部分组成，加压泵站至规划水厂管段总长9.48千米，两根预应力钢筋砼管（DN1000）。 | 2022-2023年 | 6 | 17719 | 15000 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 建成供水管道9.48千米，完成加压泵站主体结构建设。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
56 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园针织服装加工及配套设施建设项目 | 2112-450923-04-01-286281 | 纺织服装与皮革工业 | 博白县 | 新建约65万平方米标准厂房及其配套生活区等。 | 2022-2025年 | 4 | 148216.38 | 7000 | 已完成项目备案，取得建设用地。 | 完成林地报批，完成部分标准厂房及其配套生活区、厂区路网、管网、绿化等配套基础设施建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
57 | 玉林市中源环保科技有限公司玉林市博白县工业集中区城南产业园热电联产项目 | 2107-450000-04-01-817916 | 电力工业（新能源除外） | 博白县 | 建设2台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉+1台220吨/小时高温高压循环流化床锅炉+2台30兆瓦高温高压背压式供热机组，以及脱硫、脱硝、除尘供热管网等配套设施。 | 2022-2024年 | 4 | 78049.01 | 6000 | 完成项目核准批复，取得用地预审与选址意见书、环评、节能、水土保持方案批复。 | 完成一台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉、一台30兆瓦高温高压背压式供热机组，以及脱硫、脱硝、除尘供热管网等配套设施建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
58 | 广西南方厨具科技有限公司陆川铁锅（高端厨具）轻工产业园高端厨具项目 | 2203-450922-04-01-766920 | 轻工业 | 陆川县 | 新建标准厂房、仓库及配套基础设施建设，引进最新生产设备。 | 2022-2026年 | 5 | 100000 | 5000 | 已完成项目备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成部分基础建设，建设厂房。 | 广西南方厨具科技有限公司 | 玉林市人民政府
百色市人民政府 |  | 4 | [5 empty] | 156370.27 | 62000
59 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-049432 | 新能源 | 平果市 | 额定装机容量100兆瓦，直流侧安装容量为131.6兆瓦光伏，光伏发电系统由32个3.15兆瓦单晶硅光伏方阵组成。新建1座110千伏升压站，升压站新建一回110千伏线路至220千伏亮湾变电站。 | 2022-2023年 | 4 | 55783 | 30000 | 已完成项目备案，签订租地合同，完成环评批复。 | 开工建设，完成部分机组发电。 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | 百色市人民政府
60 | 隆林各族自治县工业园区服务中心桂黔（隆林）经济合作产业园乡村振兴新能源、新材料循环加工基地建设项目 | 2107-451031-04-01-471033 | 其他市政基础设施 | 隆林各族自治县 | 总建筑面积10.8万平方米。拟新建100栋1层标准厂房、3栋3层综合办公楼。建设土建工程、场地平整工程、给排水工程、电气工程、暖通、消防工程并配。 | 2022-2024年 | 5 | 53313.01 | 15000 | 完成可研批复，取得用地预审批复。 | 完成三通一平工作。 | 隆林各族自治县工业园区服务中心 | 百色市人民政府
61 | 平果金通投资集团有限公司平果市工业综合服务项目 | 2110-451023-04-05-926629 | 其他社会民生 | 平果市 | 总建筑面积34789.59平方米，拟建一栋23层经开区综合服务中心大楼，配套功能设施、建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能工程等。 | 2022-2024年 | 5 | 23726.66 | 7000 | 完成初设、环评、用地批复。 | 完成十二层楼板浇筑砼，完成七、八层砖墙砌筑，完成总工程50%。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
62 | 广西鹤城水务有限公司隆林各族自治县民俗文化交流中心项目 | 2112-451031-04-05-651780 | 文化事业 | 隆林各族自治县 | 总建筑面积35038.48平方米。新建1栋学术报告厅，1栋业务培训用房，1栋文化健身活动中心等。 | 2022-2023年 | 6 | 23547.6 | 10000 | 完成初步设计批复、用地预审批复。正在进行项目总承包（EPC）招投标挂网。 | 完成总投资的50%。 | 广西鹤城水务有限公司 | 百色市人民政府
贺州市人民政府 |  | 4 | [5 empty] | 603216 | 27400
63 | 中广核钟山风力发电有限公司钟山唱歌山风电场项目 | 2020-450000-44-02-032115 | 新能源 | 钟山县 | 装机容量为150兆瓦，分两期建设，一期50兆瓦，二期100兆瓦。 | 2022-2024年 | 8 | 120316 | 20000 | 已完成项目核准批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开工建设，完成部分设备安装。 | 中广核钟山风力发电有限公司 | 贺州市人民政府
64 | 富川瑶族自治县水利局广西贺州市富川县涝溪水源工程 | 2020-451100-76-01-023418 | 水库及水利枢纽 | 富川瑶族自治县 | 新建小（1）型水库，总库容329万立方米，以城镇人饮供水为主。 | 2022-2024年 | 10 | 36900 | 3000 | 已完成可研、地灾、防洪、水保、社稳、环评、水资源论证 、取水许可批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开工建设，开展基础施工。 | 富川瑶族自治县水利局 | 贺州市人民政府
65 | 贺州市桂美实业有限公司平桂区乡村振兴产业聚集区项目 | 2111-451103-04-01-135281 | 其他市政基础设施 | 平桂区 | 规划总建筑面积95万平方米，主要建设内容包括标准厂房65万平方米、配套用房以及土建工程、电气工程、给排水工程、道路工程等。 | 2022-2024年 | 6 | 350000 | 2000 | 已完成可研，签订土地出让合同，取得环评登记表。 | 完成项目前期工作、三通一平并开工建设。 | 贺州市桂美实业有限公司 | 贺州市人民政府
66 | 贺州学院二期工程续建项目 | 2106-450000-04-01-723796 | 高等教育 | 八步区 | 总建筑面积22万平方米，主要建设教学实验楼、5G人工智能产教融合实训基地等。 | 2022-2026年 | 9 | 96000 | 2400 | 完成可研批复、环评批复。 | 完成基础施工。 | 贺州学院 | 贺州市人民政府
河池市人民政府 |  | 3 | [5 empty] | 160050 | 30000
67 | 河池市金城江区工业集中区开发服务中心河池市金城江工业集中区标准厂房及配套基础设施 | 2102-451202-04-05-892803 | 其他市政基础设施 | 金城江区 | 总建筑面积约21.82万平方米，主要建设标准厂房15栋及配套设施，并配套建设工业集中区北段、南段道路约5.4千米。 | 2022-2024年 | 6 | 87337 | 15000 | 完成可研批复，取得不动产证、环评登记表。 | 开工建设，完成5栋厂房主体建设。 | 河池市金城江区工业集中区开发服务中心 | 河池市人民政府
68 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司都安县高铁站站前配套基础设施建设项目 | 2110-451228-04-01-541637 | 其他市政基础设施 | 都安瑶族自治县 | 建设站前广场、城市公园、地下停车场及交通配套设施（含道路、公交、旅客集散中心、出租车场等）。 | 2022-2024年 | 10 | 43363 | 10000 | 完成初设批复，取得环评登记表、用地预审与选址意见书。 | 完成道路建设、广场铺装、地下室、绿化、亮化、景观等。 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 河池市人民政府
69 | 广西巴马鑫坚实业集团有限公司巴马燕洞现代渔业产业园 | 2108-451227-04-01-511492 | 农产品加工 | 巴马瑶族自治县 | 建设苗种驯化标粗车间、水产品初加工车间、水产品精深加工车间、水产品暂养车间。 | 2022-2024年 | 4 | 29350 | 5000 | 完成备案，取得环评登记表、土地流转租赁。 | 完成建设高位池75个。 | 广西巴马鑫坚实业集团有限公司 | 河池市人民政府
来宾市人民政府 |  | 8 | [5 empty] | 854000.02 | 85000
70 | 广西奇尊农林环保科技有限公司中国来宾超级红木（不开裂红木）生产加工全球枢纽中心项目 | 2106-451302-04-01-324364 | 造纸与木材加工业 | 兴宾区 | 新建综合楼、研发楼、9个标准厂房，设计年产红木产品产量60万立方米。 | 2022-2025年 | 5 | 45000 | 20000 | 已完成备案、环评批复，取得建设用地规划许可证、施工许可证。 | 完成综合楼、研发楼（共3层）、1-3号厂房建设。 | 广西奇尊农林环保科技有限公司 | 来宾市人民政府
71 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会金秀瑶族自治县智慧物流储运中心（一期） | 2020-451324-59-01-049889 | 商贸流通 | 金秀瑶族自治县 | 总建筑面积14.3万平方米，建设大型冷库、电商中心、研发中心等设施。 | 2022-2025年 | 6 | 50000 | 2000 | 已完成可研批复、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开展一号标准厂房建设。 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会 | 来宾市人民政府
72 | 广西来宾高投发展集团有限公司铝基新材料产业园标准厂房项目 | 2020-451309-32-01-056716 | 其他市政基础设施 | 兴宾区 | 总建筑面积20万平方米，新建重工业厂房、轻工业厂房、标准厂房、办公科研楼等。 | 2022-2024年 | 6 | 59748.02 | 10000 | 已完成可研、环评批复，取得不动产证、施工许可证。 | 开展主体厂房建设。 | 广西来宾高投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府
73 | 象州县交通运输局金秀桐木经导江至武宣河马公路（象州段） | 2018-451322-54-01-004341 | 其他交通设施 | 象州县 | 路线总长60千米，二级公路，路基红线宽度10米，设计时速40千米/小时。 | 2022-2024年 | 6 | 48052 | 5000 | 完成可研批复、环评批复、施工图设计批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成路基施工30%，桥涵施工40%。 | 象州县交通运输局 | 来宾市人民政府
74 | 武宣伟光汇通文化旅游开发有限公司武仙古城项目 | 2105-451323-04-01-218827 | 旅游业 | 武宣县 | 建设特色文化旅游古镇，开发文化旅游景点设施。 | 2022-2025年 | 5 | 300000 | 20000 | 完成备案，取得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、环评登记表、一期施工许可证等。 | 完成部分设施基础施工。 | 武宣伟光汇通文化旅游开发有限公司 | 来宾市人民政府
75 | 广西忻城海硕新建筑材料有限公司忻城加书新材料综合加工产业园 | 2102-451321-04-01-560815 | 建材工业 | 忻城县 | 一期建设年生产600万平方米中高端板材生产区及配套设施，二期为优质饰面石材综合开发等。 | 2022-2026年 | 8 | 88000 | 3000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、节能审查意见、环评批复。 | 开展施工图设计及工艺设备的采购招投标、主体工程建设。 | 广西忻城海硕新建筑材料有限公司 | 来宾市人民政府
76 | 广西坤升石业有限公司年产200万吨钙塑新材料循环经济产业链项目 | 2111-451302-04-05-747722 | 建材工业 | 兴宾区 | 建设年生产规模200万吨钙塑板/箱生产线，新建加工区生产厂房、中心料仓、办公用房、道路等。 | 2022-2026年 | 8 | 105000 | 20000 | 完成备案、环评批复、节能批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成加工区生产厂房、中心料仓、办公用房及配套基础设施建设。 | 广西坤升石业有限公司 | 来宾市人民政府
77 | 广西金陵农牧集团有限公司武宣金陵国家级生猪全产业链示范园区一期项目 | 2103-451323-04-05-953110 | 畜牧业 | 武宣县 | 新建3个1万头母猪生产线的高生物安全级别种猪场、3个育肥场等。 | 2022-2024年 | 5 | 158200 | 5000 | 已完成备案、环评批复，取得农用地土地租赁。 | 开展种猪厂、育肥场的厂房主体建设。 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市人民政府 |  | 7 | [5 empty] | 441439 | 63000
78 | 崇左市住房和城乡建设局崇左市城区供排水一体化PPP项目 | 2108-451400-04-05-528393 | 其他市政基础设施 | 江洲区 | 建设城区水体整治工程、城区排水管网升级改造工程、崇左市江南污水厂扩建工程、崇左市应急污水处理站工程、崇左市备用水源引水及渠弄水厂供水工程、城区道路等。 | 2022-2024年 | 7 | 136608 | 15000 | 完成可研批复、环评批复，取得用地预审和选址意见书。 | 完成部分黑臭水体整治及管网改造、江南污水处理厂扩容工程场地平整。 | 崇左市住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府
79 | 崇左市城市工业区管理委员会中泰崇左产业园新材料标准厂房一期及排污配套基础设施PPP项目 | 2020-451400-47-01-052264 | 其他市政基础设施 | 工业区 | 建设约2.8万平方米的标准厂房、规模为13000立方米/天的污水处理厂一座、铺设污水管网29.7千米。 | 2022-2024年 | 8 | 45682 | 15000 | 完成可研批复、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成第三污水厂桩基工程、冶金污水处理工程，完成标准厂房40%场平工程。 | 崇左市城市工业区管理委员会 | 崇左市人民政府
80 | 广西扶绥启源水务投资有限公司广西扶绥林业循环经济带雷卡分园标准厂房项目 | 2112-451421-04-05-837344 | 其他市政基础设施 | 扶绥县 | 总建筑面积15.4万平方米，建设标准厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施。 | 2022-2024年 | 10 | 45534 | 1000 | 完成可研、用地预审批复。 | 开展基础开挖。 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府
81 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司凭祥综合立体交通枢纽项目二期工程 | 2107-451481-04-01-555890 | 其他市政基础设施 | 凭祥市 | 建设5条市政道路，总长4.68千米。配套建设商业中心、边贸商务办公楼、汽车客运中心等。 | 2022-2026年 | 7 | 76438 | 2000 | 完成初步设计、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成50万方土石方开挖工作，完成涵洞主体工程。 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司 | 崇左市人民政府
82 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司凭祥综合立体交通枢纽项目一期工程 | 2107-451481-04-05-460817 | 其他市政基础设施 | 凭祥市 | 建设4条市政道路、站前广场、站前场地平整等。 | 2022-2026年 | 5 | 76505 | 5000 | 完成初步设计、环评批复，取得用地预审与选址意见书、压覆矿查询表，已签订EPC合同。 | 完成150万方土石方开挖工作，并完成25%的市政一路主体工作，同时启动市政四路路基工作。 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司 | 崇左市人民政府
83 | 大咖国际食品（广西）有限公司扶绥县大咖国际冷冻水果深加工项目 | 2110-451421-04-01-875439 | 农产品加工 | 扶绥县 | 总建筑面积约7.7万平方米，建设水果预处理车间、芋圆加工车间、水果加工车间、糖浆及乳制品车间、综合楼、辅助用房、化学品库及污水处理用房。 | 2022-2023年 | 6 | 47672 | 20000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成2栋厂房主体建设。 | 大咖国际食品（广西）有限公司 | 崇左市人民政府
84 | 广西扶绥方舟木业有限公司年产6万立方米新型生态板材、7万平方米衣柜门、9万套定制衣柜及零部件生产项目 | 2019-451421-21-03-001101 | 造纸与木材加工业 | 扶绥县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设年产6万立方米新型生态板材、7万平方米衣柜门、10万套定制衣柜生产线，生产厂房、办公室及其他配套建筑。 | 2022-2023年 | 6 | 13000 | 5000 | 已完成备案，取得环评批复、不动产权证。 | 完成两栋厂房建设。 | 广西扶绥方舟木业有限公司 | 崇左市人民政府

## Sheet1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87