## sheet
附件4
2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2021年底完成投资 | 2022年计划 投资 | 竣工月份 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程 形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计 |  |  | 2 |  |  |  |  | 70255 | 31644 | 38611
桂林市 |  |  | 1 |  |  |  |  | 50000 | 20000 | 30000
1 | 增材制造产业园 | 桂林科创增材实业有限公司增材制造产业园 | 2020-450305-41-03-048295 | 新一代信息技术 | 七星区 | 建设标准厂房、科研展示中心、研发中心和模具生产中心等。 | 2021-2022年 | 50000 | 20000 | 30000 | 12 | 完成备案，取得不动产权证、施工许可证，签订施工合同。 | 实现项目竣工投产。 | 桂林科创增材实业有限公司 | 桂林市 人民政府
防城港市 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20255 | 11644 | 8611
2 | 东兴农产品物流中心项目一期项目 | 广西北投建设投资有限公司东兴农产品物流中心项目一期项目 | 2103-450681-04-05-554353 | 商贸流通 | 东兴市 | 总建筑面积44785平方米。建设冷库、仓库接驳钢棚、配套用房等。 | 2021-2022年 | 20255 | 11644 | 8611 | 9 | 完成工程形象进度30%，完成C3、C4接驳钢棚建筑单体建设。 | 实现项目竣工投产。 | 广西北投建设投资有限公司 | 防城港市人民政府